## Resumo
RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA: | OBRA DO SENAR BARRA DO GARÇAS | REF.: SINAPI-MT DES_OUT/2021
ENDEREÇO: | Rua Mato Grosso, n°1100, Bairro União - Barra do Garças-MT
MUNICÍPIO: | BARRA DO GARÇAS - MT | 28.35%
ASSUNTO: | ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VL. PARCIAL (R$)
001.001 | ADMINISTRAÇÃO | 48510.0109
001.002 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÃO | 15669.6638
001.003 | MOVIMENTO DE TERRA | 196.5744
001.004 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 139772.3903
001.005 | ALVENARIA | 94027.6634
001.006 | ESQUADRIA | 37391.4152
001.007 | COBERTURA | 47849.3428
001.008 | FORRO | 30964.5659
001.009 | PISO E REVESTIMENTO | 79623.1566
001.010 | PINTURA E ACABAMENTO | 23217.2714
001.011 | LOUÇAS E METAIS | 19331.4263
001.012 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 65357.493
001.013 | AGUA FRIA | 5538.264
001.014 | ESGOTO | 3874.8095
001.015 | INCÊNDIO | 553.6762
001.016 | LIMPEZA DA OBRA | 1883.6261
TOTAL |  | 613761.3498

## Planilha Orçamentária
Planilha de Projeto
Projeto: | 5081 - Adequação de sala Sindicato de Barra do Garças - MT
Projeto | 001 - | [5 empty] | SINAPI - DES - OUT 2021
BDI do Projeto | 1.2835
Total Planilha | 613761.3498
Cód. Insumo Local | Cod. Composição Local | Código da Tarefa | Descrição | Cód. Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Valor Unitário | Valor Parcial | Bdi da Tarefa | Tarefa Valor Cotado | % na Obra | Ativa | Valor Cotado | Nome | Moeda Cotada | Unidade | Custo Parcial | % Planilha | Cod.Tarefa Aux. | Insumo Local | Cód. Insumo Global | Insumo Global | Composição Local | Cod. Composição Global | Composição Global | Grupo Orçamentário | Coligada da Natureza Orçamentária/Financeira | Vlr. Lei Social | Leis Sociais (Cmp. Aux.) | Quantidade da Equipe | Natureza Orçamentária/Financeira | Data de Indexação | Percentual concluído | Valor Base | Custo Unitário Indireto | Custo Parcial Indireto | Valor Unitário Indireto | Valor Parcial Indireto | Subprojeto | Serviço | Custo Indireto | Marcação de Filtro | Alterar Qtde. pelo cronograma
|  | 001 | ASA BARRA DO GARÇAS |  | 1 | 478193.24 | 613761.3498 | 613761.3498 |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  |  | 478193.24 | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 001.001 | ADMINISTRAÇÃO |  |  | 37795.1 | 48510.0109 | 48510.0109 |  | 0 | 7.9037 | 1 | 0 | ADMINISTRAÇÃO |  |  | 37795.1 | 7.9037 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90777 |  | 001.001.001 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 93.77 | 120.3538 | 18053.0693 | 1 | 0 | 2.9414 | 1 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 14065.5 | 2.9414 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
91677 |  | 001.001.002 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 90.84 | 116.5931 | 3497.7942 | 1 | 0 | 0.56989 | 1 | 0 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2725.2 | 0.56989 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
93572 |  | 001.001.003 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 4200.88 | 5391.8295 | 26959.1474 | 1 | 0 | 4.3924 | 1 | 0 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 21004.4 | 4.3924 |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 001.002 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÃO |  |  | 12208.53 | 15669.6638 | 15669.6638 |  | 0 | 2.5531 | 1 | 0 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÃO |  |  | 12208.53 | 2.5531 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97625 |  | 001.002.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 8.27 | 47.05 | 60.3887 | 499.4143 | 1 | 0 | 0.081369 | 1 | 0 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAME |  | METROS CUBICOS | 389.1035 | 0.081369 |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
97627 |  | 001.002.002 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.7 | 212.86 | 273.2058 | 737.6557 | 1 | 0 | 0.12019 | 1 | 0 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM RE |  | METROS CUBICOS | 574.722 | 0.12019 |  | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
97634 |  | 001.002.003 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 317 | 9.16 | 11.7569 | 3726.9246 | 1 | 0 | 0.60723 | 1 | 0 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENT |  | Metro quadrado | 2903.72 | 0.60723 |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
97644 |  | 001.002.004 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 5 | 7.11 | 9.1257 | 45.6284 | 1 | 0 | 0.0074342 | 1 | 0 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | Metro quadrado | 35.55 | 0.0074342 |  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
97645 |  | 001.002.005 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 9 | 25.94 | 33.294 | 299.6459 | 1 | 0 | 0.048821 | 1 | 0 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | Metro quadrado | 233.46 | 0.048821 |  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
97647 |  | 001.002.006 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 222.62 | 2.73 | 3.504 | 780.0505 | 1 | 0 | 0.12709 | 1 | 0 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAM |  | Metro quadrado | 607.7526 | 0.12709 |  | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
97660 |  | 001.002.007 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 30 | 0.51 | 0.65459 | 19.6376 | 1 | 0 | 0.0031995 | 1 | 0 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2 |  | UNIDADE | 15.3 | 0.0031995 |  | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
97665 |  | 001.002.008 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 45 | 1 | 1.2835 | 57.7575 | 1 | 0 | 0.0094104 | 1 | 0 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | UNIDADE | 45 | 0.0094104 |  | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
97650 |  | 001.002.009 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 203.25 | 5.88 | 7.547 | 1533.9237 | 1 | 0 | 0.24992 | 1 | 0 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2 |  | Metro quadrado | 1195.11 | 0.24992 |  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
97661 |  | 001.002.010 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 500 | 0.51 | 0.65459 | 327.2925 | 1 | 0 | 0.053326 | 1 | 0 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | Metro | 255 | 0.053326 |  | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
97912 |  | 001.002.011 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 2067.3 | 2.88 | 3.6965 | 7641.7331 | 1 | 0 | 1.2451 | 1 | 0 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM |  | M3XKM | 5953.824 | 1.2451 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 001.003 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 153.14 | 196.5744 | 196.5744 |  | 0 | 0.032028 | 1 | 0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 153.14 | 0.032028 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93358 |  | 001.003.001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 1.75 | 66.57 | 85.4426 | 149.5245 | 1 | 0 | 0.024362 | 1 | 0 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  | METROS CUBICOS | 116.4975 | 0.024362 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
93382 |  | 001.003.002 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1.55 | 23.65 | 30.3548 | 47.0499 | 1 | 0 | 0.0076658 | 1 | 0 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 |  | METROS CUBICOS | 36.6575 | 0.0076658 |  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 001.004 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  | 108899.29 | 139772.3903 | 139772.3903 |  | 0 | 22.7731 | 1 | 0 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  | 108899.29 | 22.7731 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96535 |  | 001.004.001 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 27.34 | 115.29 | 147.9747 | 4045.6287 | 1 | 0 | 0.65915 | 1 | 0 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UT |  | Metro quadrado | 3152.0286 | 0.65915 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
96530 |  | 001.004.002 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m2 | 170.41 | 134.28 | 172.3484 | 29369.8874 | 1 | 0 | 4.7852 | 1 | 0 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M |  | Metro quadrado | 22882.6548 | 4.7852 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
96527 |  | 001.004.003 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 28.83 | 100.42 | 128.8891 | 3715.8719 | 1 | 0 | 0.60543 | 1 | 0 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 |  | METROS CUBICOS | 2895.1086 | 0.60543 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPINC117 | 001.004.004 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 9.23 | 557.9 | 716.0647 | 6609.2767 | 1 | 0 | 1.0768 | 1 | 0 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT |  | METROS CUBICOS | 5149.417 | 1.0768 |  |  |  |  | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
96546 |  | 001.004.005 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 107.3 | 17.38 | 22.3072 | 2393.5658 | 1 | 0 | 0.38998 | 1 | 0 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/ |  | KG | 1864.874 | 0.38998 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
96547 |  | 001.004.006 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 231.4 | 14.77 | 18.9573 | 4386.7181 | 1 | 0 | 0.71473 | 1 | 0 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_0 |  | KG | 3417.778 | 0.71473 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
96548 |  | 001.004.007 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 105.7 | 14.18 | 18.2 | 1923.7432 | 1 | 0 | 0.31344 | 1 | 0 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/ |  | KG | 1498.826 | 0.31344 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92419 |  | 001.004.008 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m2 | 74.61 | 69.38 | 89.0492 | 6643.9631 | 1 | 0 | 1.0825 | 1 | 0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉ |  | Metro quadrado | 5176.4418 | 1.0825 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92718 |  | 001.004.009 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015. | M3 | 4.49 | 736.49 | 945.2849 | 4244.3293 | 1 | 0 | 0.69153 | 1 | 0 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE |  | METROS CUBICOS | 3306.8401 | 0.69153 |  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015. | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92778 |  | 001.004.010 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 137.8 | 17.33 | 22.2431 | 3065.093 | 1 | 0 | 0.49939 | 1 | 0 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃ |  | KG | 2388.074 | 0.49939 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92779 |  | 001.004.011 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 345.5 | 14.65 | 18.8033 | 6496.5315 | 1 | 0 | 1.0585 | 1 | 0 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃ |  | KG | 5061.575 | 1.0585 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92780 |  | 001.004.012 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 105.7 | 14.01 | 17.9818 | 1900.68 | 1 | 0 | 0.30968 | 1 | 0 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃ |  | KG | 1480.857 | 0.30968 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92915 |  | 001.004.013 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 115 | 19.57 | 25.1181 | 2888.5809 | 1 | 0 | 0.47064 | 1 | 0 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZ |  | KG | 2250.55 | 0.47064 |  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
96542 |  | 001.004.014 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 148.12 | 75.53 | 96.9428 | 14359.1609 | 1 | 0 | 2.3395 | 1 | 0 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN |  | Metro quadrado | 11187.5036 | 2.3395 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPINC118 | 001.004.015 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 18.8 | 557.9 | 716.0647 | 13462.0154 | 1 | 0 | 2.1934 | 1 | 0 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | METROS CUBICOS | 10488.52 | 2.1934 |  |  |  |  | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92776 |  | 001.004.016 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 51.8 | 20.15 | 25.8625 | 1339.6788 | 1 | 0 | 0.21827 | 1 | 0 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃ |  | KG | 1043.77 | 0.21827 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92777 |  | 001.004.017 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 172.5 | 19.22 | 24.6689 | 4255.3801 | 1 | 0 | 0.69333 | 1 | 0 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃ |  | KG | 3315.45 | 0.69333 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92778 |  | 001.004.018 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 235.3 | 17.33 | 22.2431 | 5233.7908 | 1 | 0 | 0.85274 | 1 | 0 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃ |  | KG | 4077.749 | 0.85274 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92779 |  | 001.004.019 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 264.9 | 14.65 | 18.8033 | 4980.9875 | 1 | 0 | 0.81155 | 1 | 0 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃ |  | KG | 3880.785 | 0.81155 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92780 |  | 001.004.020 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 250.9 | 14.01 | 17.9818 | 4511.6424 | 1 | 0 | 0.73508 | 1 | 0 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃ |  | KG | 3515.109 | 0.73508 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92781 |  | 001.004.021 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 99.2 | 15.86 | 20.3563 | 2019.346 | 1 | 0 | 0.32901 | 1 | 0 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃ |  | KG | 1573.312 | 0.32901 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92775 |  | 001.004.022 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 306.1 | 20.76 | 26.6455 | 8156.1753 | 1 | 0 | 1.3289 | 1 | 0 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃ |  | KG | 6354.636 | 1.3289 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92271 |  | 001.004.023 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m2 | 11.53 | 63.9 | 82.0157 | 945.6404 | 1 | 0 | 0.15407 | 1 | 0 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 |  | Metro quadrado | 736.767 | 0.15407 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
99439 |  | 001.004.024 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015 | M3 | 1.84 | 663.84 | 852.0386 | 1567.7511 | 1 | 0 | 0.25543 | 1 | 0 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM |  | METROS CUBICOS | 1221.4656 | 0.25543 |  | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
96545 |  | 001.004.025 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 50.9 | 19.24 | 24.6945 | 1256.9521 | 1 | 0 | 0.20479 | 1 | 0 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2 |  | KG | 979.316 | 0.20479 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 001.005 | ALVENARIA |  |  | 73258.77 | 94027.6634 | 94027.6634 |  | 0 | 15.3199 | 1 | 0 | ALVENARIA |  |  | 73258.77 | 15.3199 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87503 |  | 001.005.001 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m2 | 165.9 | 72.45 | 92.9896 | 15426.9705 | 1 | 0 | 2.5135 | 1 | 0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM |  | Metro quadrado | 12019.455 | 2.5135 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
87547 |  | 001.005.002 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m2 | 990.6 | 18.81 | 24.1426 | 23915.6942 | 1 | 0 | 3.8966 | 1 | 0 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B |  | Metro quadrado | 18633.186 | 3.8966 |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
87905 |  | 001.005.003 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m2 | 990.6 | 7.28 | 9.3439 | 9256.0475 | 1 | 0 | 1.5081 | 1 | 0 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, |  | Metro quadrado | 7211.568 | 1.5081 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
87493 |  | 001.005.004 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m2 | 82.6 | 91.51 | 117.4531 | 9701.6248 | 1 | 0 | 1.5807 | 1 | 0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM |  | Metro quadrado | 7558.726 | 1.5807 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
87531 |  | 001.005.005 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m2 | 990.6 | 28.1 | 36.0664 | 35727.3263 | 1 | 0 | 5.821 | 1 | 0 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON |  | Metro quadrado | 27835.86 | 5.821 |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 001.006 | ESQUADRIA |  |  | 29132.38 | 37391.4152 | 37391.4152 |  | 0 | 6.0922 | 1 | 0 | ESQUADRIA |  |  | 29132.38 | 6.0922 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90830 |  | 001.006.001 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 15 | 145.98 | 187.3653 | 2810.4799 | 1 | 0 | 0.45791 | 1 | 0 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXE |  | UNIDADE | 2189.7 | 0.45791 |  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
91326 |  | 001.006.002 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 632.45 | 811.7496 | 5682.247 | 1 | 0 | 0.92581 | 1 | 0 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, E |  | UNIDADE | 4427.15 | 0.92581 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94570 |  | 001.006.003 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m2 | 18 | 473.94 | 608.302 | 10949.4358 | 1 | 0 | 1.784 | 1 | 0 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM |  | Metro quadrado | 8530.92 | 1.784 |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94559 |  | 001.006.004 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m2 | 2 | 783.31 | 1005.3784 | 2010.7568 | 1 | 0 | 0.32761 | 1 | 0 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 |  | Metro quadrado | 1566.62 | 0.32761 |  | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
91327 |  | 001.006.005 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 671.8 | 862.2553 | 2586.7659 | 1 | 0 | 0.42146 | 1 | 0 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, E |  | UNIDADE | 2015.4 | 0.42146 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
100702 |  | 001.006.006 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m2 | 3.36 | 474.78 | 609.3801 | 2047.5172 | 1 | 0 | 0.3336 | 1 | 0 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHA |  | Metro quadrado | 1595.2608 | 0.3336 |  | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
102185 |  | 001.006.007 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 3360.61 | 4313.3429 | 4313.3429 | 1 | 0 | 0.70277 | 1 | 0 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA D |  | UNIDADE | 3360.61 | 0.70277 |  | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
91341 |  | 001.006.008 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m2 | 7.65 | 711.99 | 913.8392 | 6990.8696 | 1 | 0 | 1.139 | 1 | 0 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIME |  | Metro quadrado | 5446.7235 | 1.139 |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 001.007 | COBERTURA |  |  | 37280.35 | 47849.3428 | 47849.3428 |  | 0 | 7.7961 | 1 | 0 | COBERTURA |  |  | 37280.35 | 7.7961 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92543 |  | 001.007.001 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 314.26 | 15.17 | 19.4707 | 6118.8606 | 1 | 0 | 0.99694 | 1 | 0 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE F |  | Metro quadrado | 4767.3242 | 0.99694 |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94210 |  | 001.007.002 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m2 | 314.26 | 50.5 | 64.8167 | 20369.3119 | 1 | 0 | 3.3188 | 1 | 0 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 |  | Metro quadrado | 15870.13 | 3.3188 |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94223 |  | 001.007.003 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 23 | 83.48 | 107.1466 | 2464.3713 | 1 | 0 | 0.40152 | 1 | 0 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇA |  | Metro | 1920.04 | 0.40152 |  | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
100327 |  | 001.007.004 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 74.56 | 53.27 | 68.372 | 5097.8197 | 1 | 0 | 0.83059 | 1 | 0 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMEN |  | Metro | 3971.8112 | 0.83059 |  | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
101979 |  | 001.007.005 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 75.56 | 43.42 | 55.7296 | 4210.9263 | 1 | 0 | 0.68609 | 1 | 0 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 |  | Metro | 3280.8152 | 0.68609 |  | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94229 |  | 001.007.006 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 46 | 157.11 | 201.6507 | 9275.9315 | 1 | 0 | 1.5113 | 1 | 0 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE |  | Metro | 7227.06 | 1.5113 |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94228 |  | 001.007.007 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016. | M | 3 | 81.06 | 104.0405 | 312.1215 | 1 | 0 | 0.050854 | 1 | 0 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte |  | Metro | 243.18 | 0.050854 |  | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016. | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 001.008 | FORRO |  |  | 24125.1 | 30964.5659 | 30964.5659 |  | 0 | 5.045 | 1 | 0 | FORRO |  |  | 24125.1 | 5.045 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88488 |  | 001.008.001 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 295 | 14.09 | 18.0845 | 5334.9319 | 1 | 0 | 0.86922 | 1 | 0 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | Metro quadrado | 4156.55 | 0.86922 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
96114 |  | 001.008.002 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m2 | 295 | 67.69 | 86.8801 | 25629.6339 | 1 | 0 | 4.1758 | 1 | 0 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P |  | Metro quadrado | 19968.55 | 4.1758 |  | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 001.009 | PISO E REVESTIMENTO |  |  | 62035.95 | 79623.1566 | 79623.1566 |  | 0 | 12.973 | 1 | 0 | PISO E REVESTIMENTO |  |  | 62035.95 | 12.973 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94992 |  | 001.009.001 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m2 | 76 | 97.67 | 125.3594 | 9527.3178 | 1 | 0 | 1.5523 | 1 | 0 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O |  | Metro quadrado | 7422.92 | 1.5523 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
98695 |  | 001.009.002 | Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 CM. AF_06/2018. | M | 12.2 | 87.93 | 112.8582 | 1376.8695 | 1 | 0 | 0.22433 | 1 | 0 | Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 CM. AF_06/2018. |  | Metro | 1072.746 | 0.22433 |  | Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 CM. AF_06/2018. | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
87263 |  | 001.009.003 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADO EM AMBIENTE DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_06/2014. | m2 | 317.55 | 132.01 | 169.4348 | 53804.0319 | 1 | 0 | 8.7663 | 1 | 0 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADO |  | Metro quadrado | 41919.7755 | 8.7663 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADO EM AMBIENTE DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_06/2014. | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
87269 |  | 001.009.004 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m2 | 105 | 57.08 | 73.2622 | 7692.5289 | 1 | 0 | 1.2533 | 1 | 0 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 2 |  | Metro quadrado | 5993.4 | 1.2533 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
87765 |  | 001.009.005 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m2 | 124 | 45.38 | 58.2452 | 7222.4085 | 1 | 0 | 1.1767 | 1 | 0 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, |  | Metro quadrado | 5627.12 | 1.1767 |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 001.010 | PINTURA E ACABAMENTO |  |  | 18089.03 | 23217.2714 | 23217.2714 |  | 0 | 3.7828 | 1 | 0 | PINTURA E ACABAMENTO |  |  | 18089.03 | 3.7828 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74245/1 |  | 001.010.001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO | m2 | 76 | 12.52 | 16.0694 | 1221.2759 | 1 | 0 | 0.19898 | 1 | 0 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO |  | Metro quadrado | 951.52 | 0.19898 |  | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
100754 |  | 001.010.002 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m2 | 67 | 22.31 | 28.6349 | 1918.5373 | 1 | 0 | 0.31259 | 1 | 0 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁL |  | Metro quadrado | 1494.77 | 0.31259 |  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
100721 |  | 001.010.003 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m2 | 67 | 18.22 | 23.3854 | 1566.8198 | 1 | 0 | 0.25528 | 1 | 0 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS |  | Metro quadrado | 1220.74 | 0.25528 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
88485 |  | 001.010.004 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. | m2 | 990.6 | 1.75 | 2.2461 | 2225.0114 | 1 | 0 | 0.36252 | 1 | 0 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. |  | Metro quadrado | 1733.55 | 0.36252 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
88489 |  | 001.010.005 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 990.6 | 12.5 | 16.0438 | 15892.9388 | 1 | 0 | 2.5894 | 1 | 0 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | Metro quadrado | 12382.5 | 2.5894 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
102214 |  | 001.010.006 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m2 | 19.11 | 16.01 | 20.5488 | 392.6882 | 1 | 0 | 0.063981 | 1 | 0 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  | Metro quadrado | 305.9511 | 0.063981 |  | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 001.011 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 15061.48 | 19331.4263 | 19331.4263 |  | 0 | 3.1497 | 1 | 0 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 15061.48 | 3.1497 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100858 |  | 001.011.001 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 472.94 | 607.0185 | 1214.037 | 1 | 0 | 0.1978 | 1 | 0 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UNIDADE | 945.88 | 0.1978 |  | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
86932 |  | 001.011.002 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 431.14 | 553.3682 | 1660.1046 | 1 | 0 | 0.27048 | 1 | 0 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLE |  | UNIDADE | 1293.42 | 0.27048 |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
93442 |  | 001.011.003 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1127.1 | 1446.6328 | 2893.2657 | 1 | 0 | 0.4714 | 1 | 0 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO |  | UNIDADE | 2254.2 | 0.4714 |  | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
100872 |  | 001.011.004 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 240.45 | 308.6176 | 1234.4703 | 1 | 0 | 0.20113 | 1 | 0 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E IN |  | UNIDADE | 961.8 | 0.20113 |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
102257 |  | 001.011.005 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m2 | 13.5 | 246.03 | 315.7795 | 4263.0233 | 1 | 0 | 0.69457 | 1 | 0 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMAS |  | Metro quadrado | 3321.405 | 0.69457 |  | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
86936 |  | 001.011.006 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 419.93 | 538.9802 | 2155.9206 | 1 | 0 | 0.35126 | 1 | 0 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRA |  | UNIDADE | 1679.72 | 0.35126 |  | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
86906 |  | 001.011.007 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 60.1 | 77.1384 | 308.5534 | 1 | 0 | 0.050273 | 1 | 0 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E IN |  | UNIDADE | 240.4 | 0.050273 |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
100849 |  | 001.011.008 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 45.94 | 58.964 | 176.892 | 1 | 0 | 0.028821 | 1 | 0 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  | UNIDADE | 137.82 | 0.028821 |  | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPCIV4 | 001.011.009 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1457.84 | 1871.1376 | 3742.2753 | 1 | 0 | 0.60973 | 1 | 0 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO C |  | UNIDADE | 2915.68 | 0.60973 |  |  |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
102163 |  | 001.011.010 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m2 | 3.2 | 409.74 | 525.9013 | 1682.8841 | 1 | 0 | 0.27419 | 1 | 0 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUE |  | Metro quadrado | 1311.168 | 0.27419 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 001.012 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 50921.27 | 65357.493 | 65357.493 |  | 0 | 10.6487 | 1 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 50921.27 | 10.6487 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91926 |  | 001.012.001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 215 | 4.02 | 5.1597 | 1109.3291 | 1 | 0 | 0.18074 | 1 | 0 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - |  | Metro | 864.3 | 0.18074 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
91928 |  | 001.012.002 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2494.6 | 6.65 | 8.5353 | 21292.097 | 1 | 0 | 3.4691 | 1 | 0 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FO |  | Metro | 16589.09 | 3.4691 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
91930 |  | 001.012.003 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 83 | 9.13 | 11.7184 | 972.6235 | 1 | 0 | 0.15847 | 1 | 0 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FO |  | Metro | 757.79 | 0.15847 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
91932 |  | 001.012.004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 67.65 | 15.14 | 19.4322 | 1314.5877 | 1 | 0 | 0.21419 | 1 | 0 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - F |  | Metro | 1024.221 | 0.21419 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92988 |  | 001.012.005 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23.35 | 55.21 | 70.862 | 1654.6285 | 1 | 0 | 0.26959 | 1 | 0 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECI |  | Metro | 1289.1535 | 0.26959 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92992 |  | 001.012.006 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 93.4 | 100.34 | 128.7864 | 12028.6488 | 1 | 0 | 1.9598 | 1 | 0 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECI |  | Metro | 9371.756 | 1.9598 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
101881 |  | 001.012.007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 984.13 | 1263.1309 | 1263.1309 | 1 | 0 | 0.2058 | 1 | 0 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO |  | UNIDADE | 984.13 | 0.2058 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
93653 |  | 001.012.008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 9 | 10.58 | 13.5794 | 122.2149 | 1 | 0 | 0.019912 | 1 | 0 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2 |  | UNIDADE | 95.22 | 0.019912 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
93654 |  | 001.012.009 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 11.07 | 14.2083 | 14.2083 | 1 | 0 | 0.002315 | 1 | 0 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2 |  | UNIDADE | 11.07 | 0.002315 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
93660 |  | 001.012.010 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 8 | 52.78 | 67.7431 | 541.945 | 1 | 0 | 0.088299 | 1 | 0 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/201 |  | UNIDADE | 422.24 | 0.088299 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
93661 |  | 001.012.011 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 53.75 | 68.9881 | 275.9525 | 1 | 0 | 0.044961 | 1 | 0 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/201 |  | UNIDADE | 215 | 0.044961 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
93662 |  | 001.012.012 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 55.65 | 71.4268 | 71.4268 | 1 | 0 | 0.011638 | 1 | 0 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/201 |  | UNIDADE | 55.65 | 0.011638 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
101895 |  | 001.012.013 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 387.94 | 497.921 | 497.921 | 1 | 0 | 0.081126 | 1 | 0 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UNIDADE | 387.94 | 0.081126 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPINC98 | 001.012.014 | DISPOSITIVO DR - 2 POLOS, CORRENTE DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30mA | UN | 7 | 148.72 | 190.8821 | 1336.1748 | 1 | 0 | 0.2177 | 1 | 0 | DISPOSITIVO DR - 2 POLOS, CORRENTE DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30mA |  | UNIDADE | 1041.04 | 0.2177 |  |  |  |  | DISPOSITIVO DR - 2 POLOS, CORRENTE DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30mA |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
91855 |  | 001.012.015 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 422.5 | 8.57 | 10.9996 | 4647.3289 | 1 | 0 | 0.75719 | 1 | 0 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I |  | Metro | 3620.825 | 0.75719 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
91863 |  | 001.012.016 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 67.4 | 9.6 | 12.3216 | 830.4758 | 1 | 0 | 0.13531 | 1 | 0 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM F |  | Metro | 647.04 | 0.13531 |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
91864 |  | 001.012.017 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.45 | 12.64 | 16.2234 | 591.3444 | 1 | 0 | 0.096348 | 1 | 0 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FOR |  | Metro | 460.728 | 0.096348 |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
91922 |  | 001.012.018 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 17.97 | 23.0645 | 138.387 | 1 | 0 | 0.022547 | 1 | 0 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAI |  | UNIDADE | 107.82 | 0.022547 |  | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92000 |  | 001.012.019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19 | 22.06 | 28.314 | 537.9662 | 1 | 0 | 0.087651 | 1 | 0 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E |  | UNIDADE | 419.14 | 0.087651 |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92008 |  | 001.012.020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37 | 35.36 | 45.3846 | 1679.2287 | 1 | 0 | 0.2736 | 1 | 0 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E |  | UNIDADE | 1308.32 | 0.2736 |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92004 |  | 001.012.021 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 41.01 | 52.6363 | 368.4543 | 1 | 0 | 0.060032 | 1 | 0 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E |  | UNIDADE | 287.07 | 0.060032 |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92023 |  | 001.012.022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 37 | 47.4895 | 189.958 | 1 | 0 | 0.03095 | 1 | 0 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA |  | UNIDADE | 148 | 0.03095 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
91959 |  | 001.012.023 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 33.02 | 42.3812 | 127.1435 | 1 | 0 | 0.020715 | 1 | 0 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INST |  | UNIDADE | 99.06 | 0.020715 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
97592 |  | 001.012.024 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 72 | 32.23 | 41.3672 | 2978.4388 | 1 | 0 | 0.48528 | 1 | 0 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENT |  | UNIDADE | 2320.56 | 0.48528 |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
97586 |  | 001.012.025 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 11 | 155.55 | 199.6484 | 2196.1327 | 1 | 0 | 0.35782 | 1 | 0 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTA |  | UNIDADE | 1711.05 | 0.35782 |  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
97608 |  | 001.012.026 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | 110.17 | 141.4032 | 1131.2256 | 1 | 0 | 0.18431 | 1 | 0 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1 |  | UNIDADE | 881.36 | 0.18431 |  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
92033 |  | 001.012.027 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 59.03 | 75.765 | 75.765 | 1 | 0 | 0.012344 | 1 | 0 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E P |  | UNIDADE | 59.03 | 0.012344 |  | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
91961 |  | 001.012.028 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 42.91 | 55.075 | 55.075 | 1 | 0 | 0.0089734 | 1 | 0 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INS |  | UNIDADE | 42.91 | 0.0089734 |  | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPELE5 | 001.012.029 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAÕ DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 MM X 3000 MM mm | M | 57.7 | 32.67 | 41.9319 | 2419.4732 | 1 | 0 | 0.3942 | 1 | 0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAÕ DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 MM X 3000 MM mm |  | Metro | 1885.059 | 0.3942 |  |  |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇAÕ DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 MM X 3000 MM mm |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPELE6 | 001.012.030 | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 mm PARA ELETROCALHA METÁLICA COM ÂNGULO 90º | UN | 1 | 21.98 | 28.2113 | 28.2113 | 1 | 0 | 0.0045965 | 1 | 0 | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 mm PARA ELETROCALHA METÁLICA COM ÂNGULO 90º |  | UNIDADE | 21.98 | 0.0045965 |  |  |  |  | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 mm PARA ELETROCALHA METÁLICA COM ÂNGULO 90º |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPELE9 | 001.012.031 | TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90º, 100mm, PARA ELETROCALHA METALICA | UN | 1 | 17.62 | 22.6153 | 22.6153 | 1 | 0 | 0.0036847 | 1 | 0 | TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90º, 100mm, PARA ELETROCALHA METALICA |  | UNIDADE | 17.62 | 0.0036847 |  |  |  |  | TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90º, 100mm, PARA ELETROCALHA METALICA |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPELE7 | 001.012.032 | TERMINAL 100 x 50 mm PARA ELETROCALHA METALICA | UN | 3 | 15.84 | 20.3306 | 60.9919 | 1 | 0 | 0.0099374 | 1 | 0 | TERMINAL 100 x 50 mm PARA ELETROCALHA METALICA |  | UNIDADE | 47.52 | 0.0099374 |  |  |  |  | TERMINAL 100 x 50 mm PARA ELETROCALHA METALICA |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPELE8 | 001.012.033 | TÊ HORIZONTAL 100 x 50 mm COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 1 | 18.13 | 23.2699 | 23.2699 | 1 | 0 | 0.0037914 | 1 | 0 | TÊ HORIZONTAL 100 x 50 mm COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA |  | UNIDADE | 18.13 | 0.0037914 |  |  |  |  | TÊ HORIZONTAL 100 x 50 mm COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPELE10 | 001.012.034 | TAMPA DE ENCAIXE 100 x 3000 mm, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 57.7 | 41.23 | 52.9187 | 3053.4093 | 1 | 0 | 0.49749 | 1 | 0 | TAMPA DE ENCAIXE 100 x 3000 mm, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA |  | UNIDADE | 2378.971 | 0.49749 |  |  |  |  | TAMPA DE ENCAIXE 100 x 3000 mm, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPELE11 | 001.012.035 | TAMPA DE ENCAIXE 100mm PARA TÊ DE DESCIDA LATERAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 1 | 15.93 | 20.4462 | 20.4462 | 1 | 0 | 0.0033313 | 1 | 0 | TAMPA DE ENCAIXE 100mm PARA TÊ DE DESCIDA LATERAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA |  | UNIDADE | 15.93 | 0.0033313 |  |  |  |  | TAMPA DE ENCAIXE 100mm PARA TÊ DE DESCIDA LATERAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPELE12 | 001.012.036 | TE DE DESCIDA LATERAL 100 X 50 mm, LISO, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA | UN | 1 | 27.73 | 35.5915 | 35.5915 | 1 | 0 | 0.0057989 | 1 | 0 | TE DE DESCIDA LATERAL 100 X 50 mm, LISO, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA |  | UNIDADE | 27.73 | 0.0057989 |  |  |  |  | TE DE DESCIDA LATERAL 100 X 50 mm, LISO, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPELE13 | 001.012.037 | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" | UN | 15 | 9.58 | 12.2959 | 184.439 | 1 | 0 | 0.030051 | 1 | 0 | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" |  | UNIDADE | 143.7 | 0.030051 |  |  |  |  | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPCIV2 | 001.012.038 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO. | PT | 15 | 76.21 | 97.8155 | 1467.233 | 1 | 0 | 0.23906 | 1 | 0 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBU |  | POTE | 1143.15 | 0.23906 |  |  |  |  | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO. |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 001.013 | AGUA FRIA |  |  | 4314.97 | 5538.264 | 5538.264 |  | 0 | 0.90235 | 1 | 0 | AGUA FRIA |  |  | 4314.97 | 0.90235 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CPINC108 | 001.013.001 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 2578.79 | 3309.877 | 3309.877 | 1 | 0 | 0.53928 | 1 | 0 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS |  | UNIDADE | 2578.79 | 0.53928 |  |  |  |  | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94678 |  | 001.013.002 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 15.4 | 19.7659 | 118.5954 | 1 | 0 | 0.019323 | 1 | 0 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE |  | UNIDADE | 92.4 | 0.019323 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94694 |  | 001.013.003 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 23.85 | 30.6115 | 61.223 | 1 | 0 | 0.009975 | 1 | 0 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESER |  | UNIDADE | 47.7 | 0.009975 |  | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94651 |  | 001.013.004 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 15.5 | 22.34 | 28.6734 | 444.4375 | 1 | 0 | 0.072412 | 1 | 0 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RE |  | Metro | 346.27 | 0.072412 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94792 |  | 001.013.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 60.01 | 77.0228 | 77.0228 | 1 | 0 | 0.012549 | 1 | 0 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALAD |  | UNIDADE | 60.01 | 0.012549 |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94676 |  | 001.013.006 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 14.95 | 19.1883 | 38.3766 | 1 | 0 | 0.0062527 | 1 | 0 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE |  | UNIDADE | 29.9 | 0.0062527 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89413 |  | 001.013.007 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 7.86 | 10.0883 | 10.0883 | 1 | 0 | 0.0016437 | 1 | 0 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORN |  | UNIDADE | 7.86 | 0.0016437 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89408 |  | 001.013.008 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 5.28 | 6.7769 | 135.5376 | 1 | 0 | 0.022083 | 1 | 0 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORN |  | UNIDADE | 105.6 | 0.022083 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89650 |  | 001.013.009 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 34.91 | 44.807 | 134.421 | 1 | 0 | 0.021901 | 1 | 0 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNEC |  | UNIDADE | 104.73 | 0.021901 |  | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89356 |  | 001.013.010 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20 | 18.2 | 23.3597 | 467.194 | 1 | 0 | 0.07612 | 1 | 0 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS |  | Metro | 364 | 0.07612 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89403 |  | 001.013.011 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 | 14.54 | 18.6621 | 186.6209 | 1 | 0 | 0.030406 | 1 | 0 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E |  | Metro | 145.4 | 0.030406 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94693 |  | 001.013.012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 23.79 | 30.5345 | 61.0689 | 1 | 0 | 0.0099499 | 1 | 0 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA |  | UNIDADE | 47.58 | 0.0099499 |  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89445 |  | 001.013.013 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 14.28 | 18.3284 | 54.9851 | 1 | 0 | 0.0089587 | 1 | 0 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - |  | UNIDADE | 42.84 | 0.0089587 |  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89443 |  | 001.013.014 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 12.14 | 15.5817 | 15.5817 | 1 | 0 | 0.0025387 | 1 | 0 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IN |  | UNIDADE | 12.14 | 0.0025387 |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89440 |  | 001.013.015 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 7.57 | 9.7161 | 38.8644 | 1 | 0 | 0.0063322 | 1 | 0 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IN |  | UNIDADE | 30.28 | 0.0063322 |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94656 |  | 001.013.016 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 5.6 | 7.1876 | 14.3752 | 1 | 0 | 0.0023421 | 1 | 0 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALAD |  | UNIDADE | 11.2 | 0.0023421 |  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89436 |  | 001.013.017 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.13 | 7.8679 | 7.8679 | 1 | 0 | 0.0012819 | 1 | 0 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM |  | UNIDADE | 6.13 | 0.0012819 |  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94660 |  | 001.013.018 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 10.98 | 14.0928 | 28.1857 | 1 | 0 | 0.0045923 | 1 | 0 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALA |  | UNIDADE | 21.96 | 0.0045923 |  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89353 |  | 001.013.019 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 21.06 | 27.0305 | 54.061 | 1 | 0 | 0.0088081 | 1 | 0 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. A |  | UNIDADE | 42.12 | 0.0088081 |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94793 |  | 001.013.020 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 81.62 | 104.7593 | 104.7593 | 1 | 0 | 0.017068 | 1 | 0 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INST |  | UNIDADE | 81.62 | 0.017068 |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89424 |  | 001.013.021 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 4.22 | 5.4164 | 10.8327 | 1 | 0 | 0.001765 | 1 | 0 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E |  | UNIDADE | 8.44 | 0.001765 |  | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89431 |  | 001.013.022 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.24 | 8.009 | 8.009 | 1 | 0 | 0.0013049 | 1 | 0 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E |  | UNIDADE | 6.24 | 0.0013049 |  | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89433 |  | 001.013.023 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.97 | 11.513 | 11.513 | 1 | 0 | 0.0018758 | 1 | 0 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |  | UNIDADE | 8.97 | 0.0018758 |  | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89605 |  | 001.013.024 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 19.56 | 25.1053 | 50.2105 | 1 | 0 | 0.0081808 | 1 | 0 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT |  | UNIDADE | 39.12 | 0.0081808 |  | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94489 |  | 001.013.025 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 16.57 | 21.2676 | 21.2676 | 1 | 0 | 0.0034651 | 1 | 0 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ |  | UNIDADE | 16.57 | 0.0034651 |  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94490 |  | 001.013.026 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 23.6 | 30.2906 | 30.2906 | 1 | 0 | 0.0049352 | 1 | 0 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ |  | UNIDADE | 23.6 | 0.0049352 |  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
94492 |  | 001.013.027 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 33.5 | 42.9973 | 42.9973 | 1 | 0 | 0.0070055 | 1 | 0 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ |  | UNIDADE | 33.5 | 0.0070055 |  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 001.014 | ESGOTO |  |  | 3018.94 | 3874.8095 | 3874.8095 |  | 0 | 0.63132 | 1 | 0 | ESGOTO |  |  | 3018.94 | 0.63132 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98110 |  | 001.014.001 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 352.48 | 452.4081 | 452.4081 | 1 | 0 | 0.073711 | 1 | 0 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF |  | UNIDADE | 352.48 | 0.073711 |  | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89707 |  | 001.014.002 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 37.06 | 47.5665 | 95.133 | 1 | 0 | 0.0155 | 1 | 0 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL |  | UNIDADE | 74.12 | 0.0155 |  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89724 |  | 001.014.003 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 9.3 | 11.9366 | 119.3655 | 1 | 0 | 0.019448 | 1 | 0 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E |  | UNIDADE | 93 | 0.019448 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89731 |  | 001.014.004 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 10.91 | 14.003 | 84.0179 | 1 | 0 | 0.013689 | 1 | 0 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E |  | UNIDADE | 65.46 | 0.013689 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89737 |  | 001.014.005 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 18.72 | 24.0271 | 240.2712 | 1 | 0 | 0.039147 | 1 | 0 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E |  | UNIDADE | 187.2 | 0.039147 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89744 |  | 001.014.006 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 24.27 | 31.1505 | 93.4516 | 1 | 0 | 0.015226 | 1 | 0 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E |  | UNIDADE | 72.81 | 0.015226 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89782 |  | 001.014.007 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.94 | 14.0415 | 28.083 | 1 | 0 | 0.0045756 | 1 | 0 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAD |  | UNIDADE | 21.88 | 0.0045756 |  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89825 |  | 001.014.008 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 16.47 | 21.1392 | 21.1392 | 1 | 0 | 0.0034442 | 1 | 0 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALAD |  | UNIDADE | 16.47 | 0.0034442 |  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
89769 |  | 001.014.009 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 59.38 | 76.2142 | 304.8569 | 1 | 0 | 0.04967 | 1 | 0 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IN |  | UNIDADE | 237.52 | 0.04967 |  | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
90694 |  | 001.014.010 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 20 | 45.02 | 57.7832 | 1155.6634 | 1 | 0 | 0.18829 | 1 | 0 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INST |  | Metro | 900.4 | 0.18829 |  | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPINC110 | 001.014.011 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 10.5 | 15.3 | 19.6376 | 206.1943 | 1 | 0 | 0.033595 | 1 | 0 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORN |  | Metro | 160.65 | 0.033595 |  |  |  |  | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPINC109 | 001.014.012 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 13 | 11.49 | 14.7474 | 191.7164 | 1 | 0 | 0.031236 | 1 | 0 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORN |  | Metro | 149.37 | 0.031236 |  |  |  |  | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPINC111 | 001.014.013 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 18.41 | 23.6292 | 47.2585 | 1 | 0 | 0.0076998 | 1 | 0 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI |  | UNIDADE | 36.82 | 0.0076998 |  |  |  |  | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPINC112 | 001.014.014 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 22.07 | 28.3268 | 56.6537 | 1 | 0 | 0.0092306 | 1 | 0 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI |  | UNIDADE | 44.14 | 0.0092306 |  |  |  |  | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPINC113 | 001.014.015 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 23.69 | 30.4061 | 91.2183 | 1 | 0 | 0.014862 | 1 | 0 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC |  | UNIDADE | 71.07 | 0.014862 |  |  |  |  | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPINC116 | 001.014.016 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 132.18 | 169.653 | 339.3061 | 1 | 0 | 0.055283 | 1 | 0 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECID |  | UNIDADE | 264.36 | 0.055283 |  |  |  |  | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPINC115 | 001.014.017 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 115.72 | 148.5266 | 297.0532 | 1 | 0 | 0.048399 | 1 | 0 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECID |  | UNIDADE | 231.44 | 0.048399 |  |  |  |  | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| DIQ77 | 001.014.018 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 5 | 7.95 | 10.2038 | 51.0191 | 1 | 0 | 0.0083125 | 1 | 0 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORN |  | Metro | 39.75 | 0.0083125 |  |  |  |  | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 001.015 | INCÊNDIO |  |  | 431.38 | 553.6762 | 553.6762 |  | 0 | 0.09021 | 1 | 0 | INCÊNDIO |  |  | 431.38 | 0.09021 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97599 |  | 001.015.001 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 23.51 | 30.1751 | 60.3502 | 1 | 0 | 0.0098328 | 1 | 0 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ |  | UNIDADE | 47.02 | 0.0098328 |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CPINC1 | 001.015.002 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 9 | 25.43 | 32.6394 | 293.7546 | 1 | 0 | 0.047861 | 1 | 0 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* |  | UNIDADE | 228.87 | 0.047861 |  |  |  |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
101908 |  | 001.015.003 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 155.49 | 199.5714 | 199.5714 | 1 | 0 | 0.032516 | 1 | 0 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALA |  | UNIDADE | 155.49 | 0.032516 |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 001.016 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 1467.56 | 1883.6261 | 1883.6261 |  | 0 | 0.3069 | 1 | 0 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 1467.56 | 0.3069 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99811 |  | 001.016.001 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m2 | 317.55 | 2.77 | 3.5553 | 1128.9839 | 1 | 0 | 0.18395 | 1 | 0 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 |  | Metro quadrado | 879.6135 | 0.18395 |  | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
99803 |  | 001.016.002 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m2 | 317.55 | 1.63 | 2.0921 | 664.3479 | 1 | 0 | 0.10824 | 1 | 0 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 |  | Metro quadrado | 517.6065 | 0.10824 |  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
99806 |  | 001.016.003 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | m2 | 105 | 0.67 | 0.85995 | 90.2942 | 1 | 0 | 0.014712 | 1 | 0 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 |  | Metro quadrado | 70.35 | 0.014712 |  | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SENAR - BARRA DO GARÇAS MT | SINAPI -Out/2021 - Mato Grosso | 28.35% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 48510.0109 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÃO | 15669.6638 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 196.5744 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 139772.3903 | 0% | 62% | 38% | 0% | 0%
5 | ALVENARIA | 94027.6634 | 0% | 70% | 30% | 0% | 0%
6 | ESQUADRIAS | 37391.4152 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
7 | COBERTURA | 47849.3428 | 0% | 0% | 80% | 20% | 0%
8 | FORRO | 30964.5659 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
9 | PISOS E REVESTIMENTOS | 79623.1566 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
10 | PINTURA E ACABAMENTO | 23217.2714 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
11 | LOUÇAS E METAIS | 19331.4263 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 65357.493 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
13 | AGUA FRIA | 5538.264 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
14 | ESGOTO | 3874.8095 | 0% | 70% | 30% | 0% | 0%
15 | INCÊNDIO | 553.6762 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
16 | LIMPEZA DE OBRA | 1883.6261 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80%
Porcentagem |  |  | 4.166% | 26,84% | 29,64% | 28,6% | 10,96%
Custo |  |  | 25568.2404 | 164892.6152 | 173395.4059 | 182246.4912 | 67658.5972
Porcentagem Acumulado |  |  | 4.166% | 31.01% | 56.48% | 58.24% | 39.56%
Custo Acumulado |  |  | 25568.2404 | 190460.8556 | 363856.2614 | 546102.7526 | 613761.3498

## Comp.
Codigo | Descrição | Und | Codigo | Descrição | Und | Coeficiente | Valor
CPINC117 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m3 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.493 | 16.78
CPINC117 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2017 | m3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 13.34
CPINC117 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2018 | m3 | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.12 | 1.7
CPINC117 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2019 | m3 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.126 | 0.4
CPINC117 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2020 | m3 | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1.15 | 472.02
CPINC118 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m3 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.493 | 16.78
CPINC118 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 13.34
CPINC118 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m3 | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.12 | 1.7
CPINC118 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m3 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.126 | 0.4
CPINC118 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m3 | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1.15 | 472.02
CPCIV4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Und. | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 647.09
CPCIV4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Und. | 6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | 1 | 6.62
CPCIV4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Und. | COT. 09 | Assento sanitário p/ PNE | UN | 1 | 838.5
CPINC98 | DISPOSITIVO DR - 2 POLOS, CORRENTE DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30mA | Und. | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 17.38
CPINC98 | DISPOSITIVO DR - 2 POLOS, CORRENTE DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30mA | Und. | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 13.33
CPINC98 | DISPOSITIVO DR - 2 POLOS, CORRENTE DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30mA | Und. | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 1 | 112.94
CPELE5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAÕ DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 MM X 3000 MM mm | m | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.38
CPELE5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAÕ DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 MM X 3000 MM mm | m | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 13.34
CPELE5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAÕ DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 MM X 3000 MM mm | m | COT. 08 | Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 1 | 17.2
CPELE6 | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 mm PARA ELETROCALHA METÁLICA COM ÂNGULO 90º | Und. | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.38
CPELE6 | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 mm PARA ELETROCALHA METÁLICA COM ÂNGULO 90º | Und. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.34
CPELE6 | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 mm PARA ELETROCALHA METÁLICA COM ÂNGULO 90º | Und. | COT. 05 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 14.25
CPELE9 | TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90º, 100mm, PARA ELETROCALHA METALICA | Und. | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.38
CPELE9 | TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90º, 100mm, PARA ELETROCALHA METALICA | Und. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.34
CPELE9 | TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90º, 100mm, PARA ELETROCALHA METALICA | Und. | COT. 01 | Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 1 | 7.86
CPELE9 | TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90º, 100mm, PARA ELETROCALHA METALICA | Und. | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.2 | 9.5
CPELE7 | TERMINAL 100 x 50 mm PARA ELETROCALHA METALICA | Und. | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 17.38
CPELE7 | TERMINAL 100 x 50 mm PARA ELETROCALHA METALICA | Und. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 13.34
CPELE7 | TERMINAL 100 x 50 mm PARA ELETROCALHA METALICA | Und. | COT. 07 | Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 2.3
CPELE8 | TÊ HORIZONTAL 100 x 50 mm COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | Und. | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.38
CPELE8 | TÊ HORIZONTAL 100 x 50 mm COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | Und. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.34
CPELE8 | TÊ HORIZONTAL 100 x 50 mm COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | Und. | 4095 | Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 31
CPELE10 | TAMPA DE ENCAIXE 100 x 3000 mm, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA | Und. | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.38
CPELE10 | TAMPA DE ENCAIXE 100 x 3000 mm, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA | Und. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.34
CPELE10 | TAMPA DE ENCAIXE 100 x 3000 mm, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA | Und. | COT. 03 | Tampa de encaixe 100 X3000mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 33.5
CPELE11 | TAMPA DE ENCAIXE 100mm PARA TÊ DE DESCIDA LATERAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA | Und. | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 17.38
CPELE11 | TAMPA DE ENCAIXE 100mm PARA TÊ DE DESCIDA LATERAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA | Und. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 13.34
CPELE11 | TAMPA DE ENCAIXE 100mm PARA TÊ DE DESCIDA LATERAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA | Und. | COT. 02 | Tampa de encaixe 100mm para Tê de descida lateral, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 14
CPELE12 | TE DE DESCIDA LATERAL 100 X 50 mm, LISO, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA | Und. | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.38
CPELE12 | TE DE DESCIDA LATERAL 100 X 50 mm, LISO, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA | Und. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.34
CPELE12 | TE DE DESCIDA LATERAL 100 X 50 mm, LISO, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA | Und. | COT. 06 | Tê vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 20
CPELE13 | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" | Und. | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.38
CPELE13 | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" | Und. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.34
CPELE13 | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" | Und. | COT. 04 | Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 1 | 1.85
CPCIV2 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO. | Pt | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.38
CPCIV2 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO. | Pt | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.34
CPCIV2 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO. | Pt | 38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | un | 1 | 40.89
CPCIV2 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO. | Pt | 2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | 1 | 1.58
CPCIV2 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO. | Pt | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 6 | 2.7
CPCIV2 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO. | Pt | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.15 | 10
CPINC108 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | Und. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 7.7 | 12.83
CPINC108 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | Und. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 7.7 | 16.74
CPINC108 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | Und. | 67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 9.99
CPINC108 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | Und. | 68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 2 | 17.14
CPINC108 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | Und. | 87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 15.74
CPINC108 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | Und. | 119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0.4 | 10.23
CPINC108 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | Und. | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.3 | 4.93
CPINC108 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | Und. | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | 1 | 1.95
CPINC108 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | Und. | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | M | 1 | 3.69
CPINC108 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | Und. | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | UN | 1.5 | 3.32
CPINC108 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | Und. | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | UN | 2 | 7.45
CPINC108 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | Und. | 11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 17.74
CPINC108 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | Und. | 11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 20.21
CPINC108 | CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | Und. | 37105 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 1952.56
CPINC109 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0753 | 13.75
CPINC109 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0753 | 13.34
CPINC109 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.0104 | 33.83
CPINC109 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 7.78
CPINC110 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0753 | 13.75
CPINC110 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0753 | 13.34
CPINC110 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.0104 | 33.83
CPINC110 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 11.23
CPINC111 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 12.83
CPINC111 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.74
CPINC111 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 4.99
CPINC111 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 33.83
CPINC111 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.18
CPINC112 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 12.83
CPINC112 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.74
CPINC112 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 4.99
CPINC112 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 33.83
CPINC112 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 5.66
CPINC113 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 12.83
CPINC113 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.74
CPINC113 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 4.99
CPINC113 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 33.83
CPINC113 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.2
CPINC116 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 12.83
CPINC116 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 16.74
CPINC116 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 4.99
CPINC116 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 33.83
CPINC116 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 11378 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 91.07
CPINC115 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 12.83
CPINC115 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 16.74
CPINC115 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 4.99
CPINC115 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 33.83
CPINC115 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und. | 11379 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 76.95
DIQ77 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0753 | 13.75
DIQ77 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0753 | 13.34
DIQ77 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.0104 | 33.83
DIQ77 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 4.57
CPINC1 | FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Und. | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 13.33
CPINC1 | FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Und. | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 1 | 12.66

## BDI
BDI
OBRA: | OBRA DO SENAR NOVA CANAÃ DO NORTE | REF.: | SINAPI-MT DES_ABRIL/2021
ENDEREÇO: | AV. SÃO PAULO ESQ. COM AV. GOVERNADOR DANTE DE OLIVEIRA, N06, Q62
MUNICÍPIO: | NOVA CANAÃ DO NORTE - MT | BDI: | 28.35%
ASSUNTO: | OBRA NOVA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 7.3 | MAX | MIN
1.1 | Administração Central |  | 4 | 5.5 | 3 | 0.04
1.2 | Despesas Financeiras |  | 1.23 | 1.39 | 0.59 | 0.0123
1.3 | Riscos |  | 1.27 | 1.27 | 0.97 | 0.0127
1.4 | Seguros e Garantias |  | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.008
2.0 | LUCRO |  | 7.4
2.1 | Lucro Operacional |  | 7.4 | 8.96 | 6.16 | 0.074
3.0 | TRIBUTOS |  | 10.15 |  |  | 0.1015
3.1 | **ISS |  | 2 |  |  | 0.02
3.2 | Cofins |  | 3 |  |  | 0.03
3.3 | Pis |  | 0.65 |  |  | 0.0065
3.4 | Contribuição Previdênciária - Lei N° 13161/2015 |  | 4.5 |  |  | 0.045
**ISS - Repassado pelo município
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário (contemplando) | [5 empty] | 28.3477
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  | 28.3477
VALOR DA OBRA |  |  | 613761.3498
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
co
co
BDI
BDI=((1+AC+R+S+G)(1+DF)(1+L))/((1−I))−1