## P. Referência
Planilha de Referência Orçamentária Núcleo Avançado de Capacitação - POCONÉ | [6 empty] | Referência SINAPI Desonerada:
[7 empty] | 11/2021 | 24.51%
Item | Código SINAPI | Descrição | Und. | Quant. | Valor Unit. | Valor Unitário C/ BDI 28,35% | Valor Total
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 24 | 81.02 | 103.9892 | 2495.74
1.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 84 | 20.72 | 26.5941 | 2233.9
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 4729.64
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 477.55 | EMISSÃO DE CUSTEIO DE ALVARA E REGISTROS | UND | 1 | 477.55 | 612.9354 | 612.93
2.2 | Composição 2 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA FIXA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | M² | 1 | 299.964 | 385.0038 | 385
2.3 | Cotação 01 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TIPO BOTA-FORA | UND | 2 | 350 | 449.225 | 898.45
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 1896.38
3 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
3.1 | Composição 3 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | UND | 1 | 776.92 | 997.1768 | 997.17
3.2 | Composição 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UND | 1 | 776.92 | 997.1768 | 997.17
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 1994.34
4 |  | COBERTURA E FORRO
4.1 | Composição 5 | REMOÇÃO DE RUFO, CALHAS E PINGADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO | M | 493.73 | 3.866 | 4.962 | 2449.89
4.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 134.9 | 2.45 | 3.1446 | 424.2
4.3 | Composição 7 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TRAMA METÁLICA | M² | 23.3 | 36.411 | 46.7335 | 1088.89
4.4 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 134.9 | 48.08 | 61.7107 | 8324.77
4.5 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016. | M | 25.18 | 92.93 | 119.2757 | 3003.36
4.6 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016. | M | 63.85 | 54.26 | 69.6427 | 4446.68
4.7 | Composição 13 | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M² | 80.94 | 51.98 | 66.7164 | 5400.02
4.8 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 6.25 | 66.88 | 85.8405 | 536.5
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 25674.31
5 |  | REVETIMENTO DE PAREDE
5.1 | Composição 14 | REMOÇÃO MANUAL DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA. | M² | 7.5 | 2.1558 | 2.767 | 20.75
5.2 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014. | M² | 3.75 | 5.51 | 7.0721 | 26.52
5.3 | 89173 | SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | M² | 3.75 | 27.56 | 35.3733 | 132.64
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 179.91
6 |  | PINTURA
6.1 | Composição 15 | REMOÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA | M² | 100.316 | 4.746 | 5.9586 | 597.74
6.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. | M² | 118.32 | 1.55 | 1.92 | 227.17
6.3 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. | M² | 132.47 | 19.84 | 24.7 | 3272
6.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. | M² | 118.38 | 11.14 | 13.87 | 1641.93
6.5 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M² | 318.62 | 11.74 | 14.61 | 4655.03
6.6 | Composição 16 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO E LAVAVEL, COM DUAS DEMÃOS NA COR OVELHA | M² | 118.38 | 10.9658 | 13.65 | 1615.88
6.7 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. | M² | 132.47 | 9.95 | 12.38 | 1639.97
6.8 | Composição 17 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, NA COR VERDE FOLHA. | M² | 148.54 | 23.9597 | 29.83 | 4430.94
6.9 | Composição 18 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, NA CAIXA DE PANDORA. | M² | 162.4 | 30.5597 | 38.04 | 6177.69
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 24258.35
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.1 | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 3 | 22.77 | 29.2253 | 87.67
7.2 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 | 16.78 | 21.5371 | 258.44
7.3 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 3 | 20.02 | 25.6957 | 77.08
7.4 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 3 | 39.75 | 51.0191 | 153.05
7.5 | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 3 | 11.5 | 14.7603 | 44.28
7.6 | 813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Und | 3 | 4.47 | 5.7372 | 17.21
7.7 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Und | 1 | 920.08 | 1180.9227 | 1180.92
7.8 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Und | 1 | 57.96 | 74.3917 | 74.39
7.9 | Composição 8 | MANUTENÇÃO NO MICTÓRIO DO BANHEIRO MASCULINO | Und | 1 | 33.24 | 42.6635 | 42.66
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 1935.7
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 3.8 | 4.8773 | 243.86
8.2 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 1 | 23.74 | 30.4703 | 30.47
8.3 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 1 | 21.2 | 27.2102 | 27.21
8.4 | 38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Und | 2 | 75.06 | 96.3395 | 192.67
8.5 | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | Und | 5 | 43.82 | 56.243 | 281.21
8.6 | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Und | 6 | 17.16 | 22.0249 | 132.14
8.7 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 15.19 | 19.4964 | 623.88
8.8 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 19.53 | 25.0668 | 802.13
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 2333.57
9 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | Composição 9 | REMOÇÃO DE BASE DE MADEIRA DA CAIXA D'AGUA | Und | 2 | 17.1325 | 21.9896 | 43.97
9.2 | Composição 10 | EXECUÇÃO DE TABLADO DE MADEIRA DA CAIXA D'AGUA | Und | 2 | 841.8392 | 1080.5006 | 2161
9.3 | Composição 11 | MANUTENÇÃO PORTINHOLA DE ALUMÍNIO DE ABRIR | Und | 1 | 82.9091 | 106.4139 | 106.41
9.4 | Composição 12 | LIMPEZA FINAL | Und | 1 | 757.1618 | 950.6166 | 950.61
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3261.99
[5 empty] | TOTAL |  | 66264.19
Note on F9: 2h/dia, 3x/semana, 1 mês de obra
Note on F10: 4h/dia, 5x/semana 1 mês de obra.

## Composições
Código SINAPI | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitario | Preço total
Composição 01 | EMISSÃO E CUSTEIO DE ALVARÁ E REGISTROS | Und |  |  | 477.55
Cotação - Tabela 2021 Prefeitura de Cuiabá item 136 | ALVARÁ DE OBRA | Und | 1 | 167.35 | 167.35
Cotação - CREA MT | ART/CREA DE EXECUÇÃO - AREA ATÉ 15.000 R$ | Und | 1 | 233.94 | 233.94
90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 12.71 | 76.26
Composição 02 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA FIXA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | M² |  |  | 299.964
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.84 | 4.84
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 8.44 | 33.76
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 23.4 | 2.574
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.63 | 18.63
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.16 | 15.16
Composição 03 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | Und |  |  | 776.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 15.16 | 242.56
73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 138.5 | 277
5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 8 | 32.17 | 257.36
Composição 04 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Und |  |  | 776.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 15.16 | 242.56
73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 138.5 | 277
5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 8 | 32.17 | 257.36
Composição 05 | REMOÇÃO DE RUFO, CALHAS E PINGADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO | M |  |  | 3.866
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 15.16 | 2.274
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 19.9 | 1.592
Composição 06 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS | M² |  |  | 41.2687
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1 | 0.26 | 0.26
4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UN | 0.31 | 3.08 | 0.9548
4315 | GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | UN | 1 | 2.27 | 2.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.16 | 15.16
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.33 | 22.33
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.01 | 15.2 | 0.152
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.01 | 14.19 | 0.1419
Composição 07 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TRAMA METÁLICA | M² |  |  | 36.411
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.16 | 15.16
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.9 | 19.9
92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.05 | 26.7 | 1.335
92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0.05 | 0.32 | 0.016
Composição 08 | MANUTENÇÃO NO MICTÓRIO DO BANHEIRO MASCULINO | UND |  |  | 33.24
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.52 | 14.52
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.72 | 18.72
Composição 09 | REMOÇÃO MANUAL DA BASE DE MADEIRA DA CAIXA D'AGUA | M² |  |  | 17.1325
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 18.63 | 6.5205
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 15.16 | 10.612
Composição 10 | EXECUÇÃO DE TABLADO DE MADEIRA DA CAIXA D'AGUA | UND |  |  | 841.8392
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 18.63 | 29.808
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.16 | 30.32
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 18 | 4.84 | 87.12
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 16 | 17.4 | 278.4
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 1 | 23.4 | 23.4
3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 16 | 20.65 | 330.4
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.71 | 31.42
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 18.63 | 29.808
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.05 | 17.46 | 0.873
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.02 | 14.51 | 0.2902
Composição 11 | MANUTENÇÃO PORTINHOLA DE ALUMÍNIO DE ABRIR | UND |  |  | 82.9091
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 26.04 | 22.9907
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.44 | 18.86 | 27.1584
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.16 | 30.32
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.61 | 2.44
Composição 12 | LIMPEZA FINAL | M² |  |  | 757.1618
99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 134.9 | 1.47 | 198.303
99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 177.08 | 0.6 | 106.248
99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 332.28 | 1.36 | 451.9008
99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 1 | 0.71 | 0.71
Composição 13 | Pingadeira em chapa de aço galvanizo número 24,incluso transporte vertical. | M² |  |  | 51.98
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.18 | 26.04 | 4.6872
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.006 | 23 | 0.138
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 74.42 | 0.089304
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.03 | 125.11 | 3.7533
40873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 1.05 | 35.7 | 37.485
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.207 | 15.16 | 3.1381
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 19.9 | 2.2288
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 15.2 | 0.20064
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 14.19 | 0.25968
Composição 14 | REMOÇÃO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA | M² |  |  | 2.1558
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.86 | 0.943
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 15.16 | 1.2128
Composição 15 | REMOÇÃO DE PINTURA |  |  |  | 4.746
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.94 | 3.988
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 15.16 | 0.758
Composição 16 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO E LAVAVEL, COM DUAS DEMÃOS NA COR OVELHA. | M² |  |  | 10.9658
Orçamento | TINTA ACRILICA PREMIUM,PRIMEIRA LINHA NA COR OVELHA 18L | L | 0.2 | 30.9994 | 6.1999
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.201 | 19.94 | 4.0079
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 15.16 | 0.758
Composição 17 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, NA CAIXA DE PANDORA. | M² |  |  | 23.9597
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.94 | 3.988
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 15.16 | 1.1522
34546 | MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 1.93 | 5.37 | 10.3641
Orçamento | TINTA ACRILICA PREMIUM,PRIMEIRA LINHA NA COR VERDE FOLHA 18L | L | 0.2 | 42.2772 | 8.4554
Composição 18 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, NA COR VERDE FOLHA. | M² |  |  | 30.5597
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.94 | 3.988
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 15.16 | 1.1522
34546 | MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 1.93 | 5.37 | 10.3641
Orçamento | TINTA ACRILICA PREMIUM,PRIMEIRA LINHA NA COR VERDE FOLHA 18L | L | 0.2 | 75.2772 | 15.0554

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | NUCLE AVANÇADO DE CAPACITAÇÃO POCONE |  |  |  |  | REF.: | SINAP-MT DES. NOV/2021
ENDEREÇO: | RUA Justino Gonçalves da Guia, Parque de Esposição, s/n, Poconé-MT
MUNICÍPIO: | POCONÉ - MT |  |  |  |  | BDI: | 28.35%
ASSUNTO: | REFORMA
ITEM | ETAPA | VL. TOTAL | % | 30 DIAS | % | % | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 4729.64 | 100% | 4729.64 | 100% | 100% | 4729.64
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1896.38 | 100% | 1896.38 | 100% | 100% | 1896.38
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 1994.34 | 100% | 1994.34 | 100% | 100% | 1994.34
4 | COBERTURA E FORRO | 25674.31 | 100% | 25674.31 | 100% | 100% | 25674.31
5 | REVETIMENTO DE PAREDE | 179.91 | 100% | 179.91 | 100% | 100% | 179.91
6 | PINTURA | 24258.35 | 100% | 24258.35 | 100% | 100% | 24258.35
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1935.7 | 100% | 1935.7 | 100% | 100% | 1935.7
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2333.57 | 100% | 2333.57 | 100% | 100% | 2333.57
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3261.99 | 100% | 3261.99 | 100% | 100% | 3261.99
VALOR TOTAL |  | 66264.19 | 100% | 66264.19 | 100% | 100% | 66264.19
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 66264.19 | 100%

## BDI
BDI
OBRA: | OBRA DO SENAR NOVA CANAÃ DO NORTE | REF.: | SINAPI-MT DES_NOV/2021
ENDEREÇO: | AV. SÃO PAULO ESQ. COM AV. GOVERNADOR DANTE DE OLIVEIRA, N06, Q62
MUNICÍPIO: | NOVA CANAÃ DO NORTE - MT | BDI: | 28.3477
ASSUNTO: | OBRA NOVA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 7.3 | MAX | MIN
1.1 | Administração Central |  | 4 | 5.5 | 3 | 0.04
1.2 | Despesas Financeiras |  | 1.23 | 1.39 | 0.59 | 0.0123
1.3 | Riscos |  | 1.27 | 1.27 | 0.97 | 0.0127
1.4 | Seguros e Garantias |  | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.008
2.0 | LUCRO |  | 7.4
2.1 | Lucro Operacional |  | 7.4 | 8.96 | 6.16 | 0.074
3.0 | TRIBUTOS |  | 10.15 |  |  | 0.1015
3.1 | **ISS |  | 2 |  |  | 0.02
3.2 | Cofins |  | 3 |  |  | 0.03
3.3 | Pis |  | 0.65 |  |  | 0.0065
3.4 | Contribuição Previdênciária - Lei N° 13161/2015 |  | 4.5 |  |  | 0.045
**ISS - Repassado pelo município
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário (contemplando) | [5 empty] | 28.3477
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  | 28.3477
VALOR DA OBRA |  |  | 637324.04
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
co
co
BDI
BDI=((1+AC+R+S+G)(1+DF)(1+L))/((1−I))−1

## Quantitativos
REFORMA NAC
Item | Área
COBERTURA | 134.38
TELHAS | 134.38
TRAMA | 23.3
CALHA | 25.18
RUFO | 63.85
PINGADEIRA | 404.7
FORRO | 6.25