## RESUMO
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CENTRO DE TREINAMENTO - CAMPO NOVO DO PARECIS |  | Ref.: SINAPI Desonerada 01/2022
24.51%
OBRA: | REFORMA e ADEQUAÇÃO |  | REF.: | SINAPI-MT DES_JAN/2022
ENDEREÇO: | BR-364, Zona Rural do Município de Campo Novo do Parecis-MT
MUNICÍPIO: | CAMPO NOVO DO PARECIS-MTMT |  | BDI: | 28.35%
ASSUNTO: | Reforma e Adequação do CT de CNP-MT
Item | Descrição |  |  | Valor Total
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | 4937.8
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 11571.19
3.0 | MURO DE ALVENARIA |  |  | 7950.26
4.0 | COBERTURA |  |  | 7681.33
5.0 | ESQUADRIAS - JANELAS. |  |  | 12892.94
6.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 3835.54
7.0 | LUMINÁRIAS e REFLETORES |  |  | 3855.63
8.0 | INSTLAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 32639.08
9.0 | SPDA |  |  | 4033.26
10.0 | SERVIÇOS ESPECIAIAS |  |  | 48921.48
11.0 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 2314.3
Total Geral |  |  | 140632.81

## PLAN. ORÇAMENTÁRIA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CENTRO DE TREINAMENTO - CAMPO NOVO DO PARECIS |  |  |  |  | Ref.: SINAPI Desonerada 02/2022
24.51%
Item | Código | Descrição | Und. | Quant. | Valor Unit. | Valor Unitário C/ BDI 28,35% | Valor Total
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 22 | 91.99 | 118.0692 | 2597.52
1.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 20.72 | 26.5941 | 2340.28
SUBTOTAL | [6 empty] | 4937.8
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | COMP. 01 | EMISSÃO DE CUSTEIO DE ALVARA DE REOFMA E REGISTROS NO CREA | UND | 1 | 473.24 | 607.4035 | 607.4
2.2 | COMP.02 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA FIXA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 3.6 | 321.6181 | 412.7968 | 1486.06
2.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.562 | 39.48 | 50.6726 | 129.82
2.4 | COT. | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TIPO BOTA-FORA | UND | 2 | 250 | 320.875 | 641.75
2.5 | COMP. 03 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | UND | 1 | 808.12 | 1037.222 | 1037.22
2.8 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO | M2 | 7.5 | 796.67 | 1022.5259 | 7668.94
SUBTOTAL | [6 empty] | 11571.19
3 | MURO DE ALVENARIA
3.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3.675 | 39.48 | 50.6726 | 186.22
3.2 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTEGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3.675 | 7.42 | 9.5236 | 34.99
3.3 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 4.575 | 90.24 | 115.823 | 529.89
3.4 | 101209 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 0.75 | 8.43 | 10.8199 | 8.11
3.5 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/ M2 CR 107,99 2020 | M2 | 4.575 | 133.93 | 171.8992 | 786.43
3.6 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 2.1 | 161.68 | 207.5163 | 435.78
3.7 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 1.8808 | 17.3 | 22.2046 | 41.76
3.8 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 8.256 | 16.94 | 21.7425 | 179.5
3.9 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 12.7968 | 15.48 | 19.8686 | 254.25
3.10 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/20 14 | M2 | 14.091 | 53.19 | 68.2694 | 961.98
3.11 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 25.62 | 5.08 | 6.5202 | 167.04
3.12 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 25.62 | 44 | 56.474 | 1446.86
3.13 | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTA DO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 12.2 | 157 | 201.5095 | 2458.41
3.14 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014 | M2 | 25.62 | 1.96 | 2.5157 | 64.45
3.15 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 25.62 | 12 | 15.402 | 394.59
SUBTOTAL | [6 empty] | 7950.26
4 | COBERTURA
4.1 | COMP. 04 | REMOÇÃO DE RUFO, CALHAS E PINGADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO | M | 30 | 2.9307 | 3.6795 | 110.38
4.2 | COMP. 05 | SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA | Kg | 15 | 155.6093 | 195.3674 | 2930.51
4.3 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016. | M | 30 | 82.55 | 103.6415 | 3109.24
4.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016. | M | 20 | 48.49 | 60.8792 | 1217.58
4.5 | COMP. 06 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO DE POLIUTERANO EM CALHAS COM VEDAÇÃO DANIFICADAS | M | 30 | 8.3267 | 10.4542 | 313.62
SUBTOTAL | [6 empty] | 7681.33
5 | ESQUADRIAS - JANELAS.
5.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.6 | 23.93 | 30.0441 | 108.15
5.2 | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 14.4 | 687.6 | 863.2818 | 12431.25
5.3 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 6.4 | 44 | 55.242 | 353.54
SUBTOTAL | [6 empty] | 12892.94
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS
6.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 125 | 6.95 | 8.7257 | 1090.71
6.2 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 125 | 17.49 | 21.9587 | 2744.83
SUBTOTAL | [6 empty] | 3835.54
7 | LUMINÁRIAS e REFLETORES
7.1 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Und | 14 | 0.89 | 1.1174 | 15.64
7.2 | COMP. 07 | FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO DE LUMIÁRIA EXTERNA DE LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 300 W | Und | 6 | 214.1 | 268.8025 | 1612.81
7.3 | COMP. 08 | FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO DE LUMIÁRIA INTERNA DE LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 150 W | Und | 8 | 214.1 | 268.8025 | 2150.42
7.4 | COMP. 09 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR LUMINÁRIA PLAFON LED 25W EMBUTIR FORRO QUADRADO BRANCO FRIO | Und | 2 | 30.57 | 38.3806 | 76.76
SUBTOTAL | [6 empty] | 3855.63
8 | INSTLAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 63 | 16.33 | 20.5023 | 1291.64
8.2 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 396 | 24.94 | 31.3122 | 12399.61
8.3 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 78 | 56.31 | 70.6972 | 5514.38
8.4 | COMP. 11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS, CLASSE II | UND | 16 | 194.2904 | 243.9316 | 3902.9
8.5 | COMP. 12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UND | 16 | 164.0304 | 205.9402 | 3295.04
8.6 | COMP. 13 | INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO KIT BARRAMENTO 100A DIN 28 DISJUNTORES TRIFASICO P/ QUADRO | UND | 9 | 421.18 | 528.7915 | 4759.12
8.7 | COMP. 14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE PLACA DE ADVERTÊNCIA CONTRA CHOQUE ELÉTRICO E ADESIVO DE ADVERTÊNCIA (CONFORME NBR 5410) | UND | 24 | 14.4156 | 18.0988 | 434.37
8.8 | COMP. 15 | FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DOCUMENTOS PARA QUADRO ELÉTRICO - FOLHA A4 (CONFORME NBR 5410) | UND | 12 | 14.4156 | 18.0988 | 217.18
8.9 | COMP. 16 | FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENFICAÇÃO PARA QUADRO ELÉTRICO - FOLHA A4 (CONFORME NBR 5410) | UND | 12 | 14.4156 | 18.0988 | 217.18
8.10 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 20 | 0.46 | 0.57753 | 11.55
8.11 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 20 | 23.74 | 29.8056 | 596.11
SUBTOTAL | [6 empty] | 32639.08
9 | SPDA
9.1 | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 8 | 64.64 | 81.1555 | 649.24
9.2 | 96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 4 | 46.02 | 57.7781 | 231.11
9.3 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 4 | 56.31 | 70.6972 | 282.78
9.4 | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2017 | UND | 4 | 93.79 | 117.7533 | 471.01
9.5 | 96988 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 4 | 166.43 | 208.9529 | 835.81
9.6 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 4 | 139.38 | 174.9916 | 699.96
9.7 | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E,INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 16 | 19.38 | 24.3316 | 389.3
9.8 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND | 5 | 45.08 | 56.5979 | 282.98
9.9 | 1578 | NAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UND | 4 | 4.42 | 5.5493 | 22.19
9.10 | 34359 | BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM | UND | 12 | 11.21 | 14.0742 | 168.88
SUBTOTAL | [6 empty] | 4033.26
10 | SERVIÇOS ESPECIAIAS
10.1 | COMP. 17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA COM EXAUSTOR INOX INDUSTRIAL, TIPO ILHA, FORMADO INDUSTRIAL, 100X60CM, 220v. | UND | 1 | 7391.2464 | 9279.7099 | 9279.7
10.2 | COMP. 18 | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE VENTILADOR/EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL MÓVEL 50cm 1 HP MONOFÁSICO - GOAR-EM50M4P | UND | 4 | 1234.5564 | 1549.9856 | 6199.94
10.3 | COMP. 19 | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, E TOMADA RJ45 NO DORMITÓRIO | UND | 1 | 1077.11 | 1352.3116 | 1352.31
10.4 | COMP. 20 | FORNEICMENTO E INSTLAÇÃO DE INSTLAÇÃO ELÉTRICA E CONDICIONADO DE AR 18MIL BTUs, GUARITA | UND | 1 | 4988.05 | 6262.4968 | 6262.49
10.5 | COMP. 21 | FORNEICMENTO E INSTLAÇÃO DE INSTLAÇÃO ELÉTRICA PARA CONDICIONADOR DE AR 24MIL BTUs, ALOJANEMTO | UND | 1 | 6315.05 | 7928.5453 | 7928.54
10.6 | COMP. 22 | FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO DE PONTO DE AGUA FRIA, TORNEIRA 3/4", SALA 02. | UND | 1 | 923.13 | 1158.9897 | 1158.98
10.7 | 93350 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UND | 1 | 1044.45 | 1311.307 | 1311.3
10.8 | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | 16.05 | 15.39 | 19.3221 | 310.12
10.9 | 102167 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E=6MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIZADO COM BAGUETE: AF_01/2021_P | M2 | 16.05 | 549.86 | 690.3492 | 11080.1
10.10 | COMP. 23 | REPARO DE JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO COM ARGAMASSA BASE CIMENTO MODIFICADA COM POLIMEROS, E=2,5CM - TCPO13 03933.8.3.1 | M2 | 13.75 | 233.909 | 293.6727 | 4038
SUBTOTAL | [6 empty] | 48921.48
11 | SERVIÇOS FINAIS | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 750 | 1.47 | 1.8456 | 1384.18
11.2 | COMP. 24 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UND | 1 | 740.84 | 930.1246 | 930.12
SUBTOTAL | [6 empty] | 2314.3
Total Geral | [5 empty] | 140632.81

## COMP.
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA
CENTRO DE TREINAMENTO - CAMPO NOVO DO PARECIS
REFERÊNCIA | Descrição | Und. | Coef. | Preço Unitario | Preço total
COMP. 01 | EMISSÃO DE CUSTEIO DE ALVARA DE REOFMA E REGISTROS NO CREA
Cotação - Ref. Pref. De Cuiaba | APROVAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO (Alvara de Reforma - Item 138) | UND | 1 | 188.46 | 188.46
CREA MT | ART/CREA DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00 | UND | 1 | 233.94 | 233.94
90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 12.71 | 50.84
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 473.24
COMP. 02 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA FIXA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 5.66 | 5.66
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 9.04 | 36.16
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 24.04 | 2.6444
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.63 | 18.63
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.16 | 30.32
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 320.37 | 3.2037
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 321.6181
COMP. 03 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 15.16 | 242.56
73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 145.22 | 290.44
5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 8 | 34.39 | 275.12
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 808.12
COMP. 04 | REMOÇÃO DE RUFO, CALHAS E PINGADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO | M |  |  | 2.7999
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 15.16 | 2.274
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033 | 19.9 | 0.6567
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 2.9307
COMP. 05 | SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9774 | 18.75 | 18.3263
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 19.57 | 48.925
10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Kg | 0.6 | 28.67 | 17.202
Cotação | Barra chata em aço 5/16 x 3" x 6.000mm | Und | 1 | 70.416 | 70.416
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.74 | 0.74
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 155.6093
COMP. 06 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO POLIUTERANO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 15.16 | 2.4256
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 19.9 | 0.796
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS, 310ML. | UND | 0.195 | 26.18 | 5.1051
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 8.3267
COMP. 07 | FORNECIMENTO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 300W IP66 BRANCO FRIO, BIVOLT, 6.500K, 30.000LUMENS, COM PLUG
Cotação | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 300 W | UND | 1 | 271.02 | 271.02
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 15.19 | 4.8608
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 19.53 | 6.2496
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 282.1304
COMP. 08 | FORNECIMENTO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 150W IP66 BRANCO FRIO, BIVOLT, 6.500K, 15.000LUMENS, COM PLUG
Cotação | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 300 W | UND | 1 | 135.51 | 135.51
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 15.19 | 4.8608
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 19.53 | 6.2496
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 146.6204
COMP. 09 | FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR LUMINÁRIA PLAFON LED 25W EMBUTIR FORRO QUADRADO BRANCO FRIO
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2231 | 15.19 | 3.3889
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 19.53 | 4.2966
97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 1 | 32.24 | 32.24
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 39.9255
COMP. 11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS, CLASSE II
1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 2,0000000 | 2.26 | 4.52
39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*KA (TIPO AC) | UN | 1,0000000 | 185.17 | 185.17
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1325000 | 15.19 | 2.0127
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1325000 | 19.53 | 2.5877
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 194.2904
COMP. 12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC
1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 2,0000000 | 2.14 | 4.28
39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1,0000000 | 155.15 | 155.15
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1325000 | 15.19 | 2.0127
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1325000 | 19.53 | 2.5877
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 164.0304
COMP. 13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA QUADRO DE 30 DISJUNTORES
COT. | KIT BARRAMENTO 100A DIN 28 DISJUNTORES TRIFASICO P/ QUADRO | UN | 1 | 412.5 | 412.5
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.19 | 3.7975
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 19.53 | 4.8825
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 421.18
COMP. 14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA CONTRA CHOQUE ELÉTRICO E ADESIVO DE ADVERTÊNCIA (CONFORME NBR 5410)
COT. | PLACA DE ADVERTÊNCIA - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - CONFORM NBR5410 | UN | 1 | 11.99 | 11.99
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 15.16 | 2.4256
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 14.4156
COMP. 15 | FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DOCUMENTOS PARA QUADRO ELÉTRICO - FOLHA A4 (CONFORME NBR 5410)
COT. | FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DOCUMENTOS PARA QUADRO ELÉTRICO - FOLHA A4 (CONFORME NBR 5410) | UN | 1 | 21.9 | 21.9
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 15.16 | 2.4256
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 24.3256
COMP. 16 | FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA QUADRO ELÉTRICO - FOLHA A4 (CONFORME NBR 5410)
COT. | FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENFICAÇÃO PARA QUADRO ELÉTRICO - FOLHA A4 (CONFORME NBR 5410) | UN | 1 | 11.99 | 11.99
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 15.16 | 2.4256
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 14.4156
COMP. 17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA COM EXAUSTOR INOX INDUSTRIAL
COT. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA COM EXAUSTOR INOX INDUSTRIAL, TIPO ILHA, FORMADO INDUSTRIAL, 100X60CM | UN | 1 | 4820.4 | 4820.4
43701 | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA | KG | 53.76 | 46.14 | 2480.4864
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.19 | 22.785
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19.53 | 29.295
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 16.05 | 17.655
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 18.75 | 20.625
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 7391.2464
COMP. 18 | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE VENTILADOR/EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL
COT. | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE VENTILADOR/EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL Móvel 50cm 1 HP Monofásico - GOAR-EM50M4P | UN | 1 | 999 | 999
93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND. | 1 | 148.92 | 148.92
97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m3 | 0.36 | 39.48 | 14.2128
87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M3 | 0.5 | 30.75 | 15.375
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 15.19 | 9.114
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.53 | 9.765
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.12 | 15.22 | 17.0464
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.12 | 18.86 | 21.1232
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 1234.5564
COMP. 19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TELEFONIA NO DORMITÓRIO
98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 250 | 3.6 | 900
98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UND. | 1 | 38.23 | 38.23
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 15.19 | 60.76
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 19.53 | 78.12
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 1077.11
COMP. 20 | FORNEICMENTO E INSTLAÇÃO DE INSTLAÇÃO ELÉTRICA E CONDICIONADO DE AR 18MIL BTUs, NO DORMITÓRIO
43184 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UND. | 1 | 3473 | 3473
2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UND. | 1 | 64.53 | 64.53
994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 150 | 7.16 | 1074
2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 120 | 1.67 | 200.4
98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UND. | 1 | 37.24 | 37.24
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 15.19 | 60.76
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 19.53 | 78.12
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 4988.05
COMP. 21 | FORNEICMENTO E INSTLAÇÃO DE INSTLAÇÃO ELÉTRICA E CONDICIONADO DE AR 18MIL BTUs, NO DORMITÓRIO
43184 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UND. | 1 | 4800 | 4800
2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UND. | 1 | 64.53 | 64.53
994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 150 | 7.16 | 1074
2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 120 | 1.67 | 200.4
98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UND. | 1 | 37.24 | 37.24
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 15.19 | 60.76
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 19.53 | 78.12
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 6315.05
COMP. 22 | PONTO DE AGUA
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30 | 16.75 | 502.5
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 6.96 | 27.84
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.98 | 27.96
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 9.84 | 9.84
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 12 | 9.41 | 112.92
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 12 | 9.75 | 117
90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 4 | 19.1 | 76.4
86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 48.67 | 48.67
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 923.13
COMP. 23 | REPARO DE JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO COM ARGAMASSA BASE CIMENTO MODIFICADA COM POLIMEROS, E=2,5CM - TCPO13 03933.8.3.1
38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UND | 1.5 | 29.95 | 44.925
130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | Kg | 52 | 3.11 | 161.72
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 15.22 | 12.176
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 18.86 | 15.088
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 233.909
COMP. 24 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 15.16 | 242.56
73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 145.22 | 290.44
5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 8 | 34.39 | 275.12
VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 808.12

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA e ADEQUAÇÃO | [6 empty] | REF.: | SINAPI-MT DES_FEV/2022
ENDEREÇO: | BR-364, Zona Rural do Município de Campo Novo do Parecis-MT
MUNICÍPIO: | CAMPO NOVO DO PARECIS-MTMT | [6 empty] | BDI: | 28.35%
ASSUNTO: | Reforma e Adequação do CT de CNP-MT
ITEM | ETAPA | VL. TOTAL | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | Acumulado Total | TOTAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 4937.8 | 3.511% | 2468.9 | 50% | 2468.9 | 50% | 4937.8 | 100% | TRUE
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11571.19 | 8.228% | 5785.595 | 50% | 5785.595 | 50% | 11571.19 | 100% | TRUE
3.0 | REPARO COBERTURA | 7950.26 | 5.653% | 7950.26 | 100% | 0 | 0% | 7950.26 | 100% | TRUE
4.0 | ESQUADRIAS - JANELAS. | 7681.33 | 5.462% | 3840.665 | 50% | 3840.665 | 50% | 7681.33 | 100% | TRUE
5.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 12892.94 | 9.168% | 6446.47 | 50% | 6446.47 | 50% | 12892.94 | 100% | TRUE
6.0 | LUMINÁRIAS e REFLETORES | 3835.54 | 2.727% | 3835.54 | 100% | 0 | 0% | 3835.54 | 100% | TRUE
7.0 | INSTLAÇÕES ELÉTRICAS | 3855.63 | 2.742% | 1927.815 | 50% | 1927.815 | 50% | 3855.63 | 100% | TRUE
8.0 | SPDA | 32639.08 | 23.21% | 16319.54 | 50% | 16319.54 | 50% | 32639.08 | 100% | TRUE
9.0 | SERVIÇOS ESPECIAIAS | 4033.26 | 2.868% | 806.652 | 20% | 3226.608 | 80% | 4033.26 | 100% | TRUE
10.0 | SERVIÇOS FINAIS | 48921.48 | 34.79% | 0 | 0% | 48921.48 | 100% | 48921.48 | 100% | TRUE
11.0 | SERVIÇOS FINAIS | 2314.3 | 1.646% | 0 | 0% | 2314.3 | 100% | 2314.3 | 100%
VALOR TOTAL |  | 140632.81 | 100% | 49381.437 | 35.11% | 91251.373 | 64.89% | 140632.81 | 100% | TRUE
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 49381.437 | 35.11% | 140632.81 | 100%

## BDI
BDI
OBRA: | REFORMA e ADEQUAÇÃO | REF.: | SINAPI-MT DES_JAN/2022
ENDEREÇO: | BR-364, Zona Rural do Município de Campo Novo do Parecis-MT
MUNICÍPIO: | CAMPO NOVO DO PARECIS-MTMT | BDI: | 28.35%
ASSUNTO: | Reforma e Adequação do CT de CNP-MT
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 7.3 | MAX | MIN
1.1 | Administração Central |  | 4 | 5.5 | 3 | 0.04
1.2 | Despesas Financeiras |  | 1.23 | 1.39 | 0.59 | 0.0123
1.3 | Riscos |  | 1.27 | 1.27 | 0.97 | 0.0127
1.4 | Seguros e Garantias |  | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.008
2.0 | LUCRO |  | 7.4
2.1 | Lucro Operacional |  | 7.4 | 8.96 | 6.16 | 0.074
3.0 | TRIBUTOS |  | 10.15 |  |  | 0.1015
3.1 | **ISS |  | 2 |  |  | 0.02
3.2 | Cofins |  | 3 |  |  | 0.03
3.3 | Pis |  | 0.65 |  |  | 0.0065
3.4 | Contribuição Previdênciária - Lei N° 13161/2015 |  | 4.5 |  |  | 0.045
**ISS - Repassado pelo município
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário (contemplando) | [5 empty] | 28.3477
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  | 28.3477
VALOR DA OBRA |  |  | 140632.81
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
BDI
BDI=((1+AC+R+S+G)(1+DF)(1+L))/((1−I))−1

## Pintura (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | ÁREA | PINTURA | RENDIMENTO | TOTAL
1 | PAREDES INTERNAS | 6664.22 | TINTA ACRILICA - Lata 18 L | 300m² / demão | 23
2 | PAREDES EXTERNAS | 7997.07 | TINTA ACRILICA - Lata 18 L | 300m² / demão | 27
3 | EMASSAMENTO PVA | 666.42 | MASSA PVA - Balde 25Kg | 40m² / demão (50%) | 9
4 | PISO DE CONCRETO | 2646.39 | TINTA PISO - Lata 18L | 350m² / demão | 8
5 | ESQUADRIAS MEÁLICAS | 1514.79 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - Lata 3,6L | 70m² / demão | 22

## Pedido do CT (hidden)
PLANILHA - QUANTITATIVO DE PINTURA DOS CENTROS DE TREINAMENTO
LOTE 01 |  |  |  |  | LOTE 02
Local | Centro de Treinamento Campo Novo do Parecis |  |  |  | Local | Centro de Treinamento Sorriso
Item | Descrição | Orçado | Quantidade | LICITADO | Item | Descrição | Orçado | Quantidade | LICITADO
1 | Tinta Acrílica Fosca 1° Linha, 18L, cor Branca, categoria Premium, rendimento superior à 300m² por demão. | 51 | 62 | 62 | 1 | Tinta Látex 1° Linha, 18L, cor Branca, categoria Premium, redimento superior à 320m² por demão. | 76 | 92 | 92
2 | Tinta Acrílica Acetinada 1° Linha, 18L, cor Branca, categoria Premium, rendimento superior à 300m² por demão. | 10 | 12 | 12 | 2 | Tinta Acrílica Acetinada 1° Linha, 18L, cor Branca, categoria Premium, rendimento superior à 300m² por demão. | 16 | 20 | 20
3 | Massa niveladora PVA, 25Kg, cor Branca, rendimento superior à 40m² (Ambientes Internos) | 1 | 2 | 2 | 3 | Tinta Esmalte Sintético 1° Linha, 18L, Branco Neve, categoria Premium, rendimento superior à 300m² por demão. | 4 | 5 | 5
4 | Massa niveladora Acrílica, 25Kg, cor Branca, rendimento superior à 40m² (Ambientes Externos) | 1 | 2 | 2 | 4 | Diluente Solvente Aguarrás 1° linha, 18L. | 2 | 3 | 3
5 | Folha de Lixa Manual, 150 grãos, para Massa e Parede | 20 | 24 | 30 | 5 | Tinta Acrílica Piso Fosca 1° Linha, 18L, cor Cinza Média, categoria Premium, rendimento superior à 45m² por demão. | 12 | 15 | 15
6 | Rolo Lã de Carneiro c/ cabo, para pintura Acrílica, antigotas, cor branca, 230x25mm | 2 | 3 | 3 | 6 | Pacote de Estopa Multiuso, 150g. | 3 | 4 | 4
7 | Rolo Lã de Carneiro s/ cabo , para pintura Acrílica, antigotas, cor branca, 230x25mm | 4 | 5 | 9 | 7 | Massa niveladora PVA, 25Kg, cor Branca, rendimento superior à 40m² (Ambientes Internos) | 2 | 3 | 3
8 | Rolo Textura c/ cabo, pelo baixo, cerdas em Nylon, cor branca, 230x25mm | 1 | 2 | 2 | 8 | Massa niveladora Acrílica, 25Kg, cor Branca, rendimento superior à 40m² (Ambientes Externos) | 2 | 3 | 3
9 | Rolo Textura s/ cabo, pelo baixo, cerdas em Nylon, cor branca, 230x25mm | 1 | 2 | 4 | 9 | Tinta Textura de grãos finos (liso) 1° Lina, 18L. | 2 | 3 | 3
10 | Pincel para Pintura 3" c/ Cabo, cerda Tipo Gris | 8 | 10 | 10 | 10 | Folha de Lixa Manual, 150 grãos, para Massa e Parede | 50 | 60 | 50
11 | Espátula de Aço – 6 cm – Lisa – Aço encruado 1020 – Cabo Plástico Famastil ergonômico – Raspagem de tinta e cimento – Aplicação de massa corrida, gesso e rejunte | 5 | 6 | 6 | 11 | Rolo Lã de Carneiro c/ cabo, para pintura Acrílica, antigotas, cor branca, 230x25mm | 6 | 8 | 6
12 | Bandeja Plástica para Pintura em material Flexível, 1000ml, resistente a solventes. | 4 | 5 | 5 | 12 | Rolo Lã de Carneiro s/ cabo , para pintura Acrílica, antigotas, cor branca, 230x25mm | 18 | 22 | 18
[5 empty] | 13 | Rolo Textura c/ cabo, pelo baixo, cerdas em Nylon, cor branca, 230x25mm | 2 | 3 | 3
[5 empty] | 14 | Rolo Textura s/ cabo, pelo baixo, cerdas em Nylon, cor branca, 230x25mm | 4 | 5 | 6
[5 empty] | 15 | Pincel para Pintura 3" c/ Cabo, cerda Tipo Gris | 12 | 15 | 15
[5 empty] | 16 | Espátula de Aço – 6 cm – Lisa – Aço encruado 1020 – Cabo Plástico Famastil ergonômico – Raspagem de tinta e cimento – Aplicação de massa corrida, gesso e rejunte | 6 | 8 | 8
[5 empty] | 17 | Bandeja Plástica para Pintura em material Flexível, 1000ml, resistente a solventes. | 5 | 6 | 6

## suporteComposições (hidden)
Código SINAPI | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitario | Preço total
Composição 01 | FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR LUMINÁRIA PLAFON LED 25W EMBUTIR FORRO QUADRADO BRANCO FRIO |  |  |  | 37.9946
39385 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 1 | 29.98 | 29.98
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2231 | 15.61 | 3.4826
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 20.6 | 4.532
Composição 02 | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M |  |  | 46.34
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.198 | 26.04 | 5.15
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.006 | 18 | 0.1
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 65.8 | 0.07
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.045 | 107.06 | 4.81
40872 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA) | M | 1.05 | 28.73 | 30.16
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.207 | 15.65 | 3.23
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 21.12 | 2.36
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 14.78 | 0.19
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 14.78 | 0.27
Composição 3 | PORTINHOLA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO E FIXAÇÃO (P6). |  |  |  | 527.0038
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 26.04 | 22.9907
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 0.96 | 521.05 | 500.208
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 4.8166 | 0.79 | 3.8051
Composição 04 | FORNECIMENTO DE LUMIÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W |  |  |  | 214.1025
39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UND | 5 | 41.01 | 205.05
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.61 | 3.9025
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 20.6 | 5.15
Composição 05 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO E LAVAVEL, COM DUAS DEMÃOS NA COR OVELHA. | M² |  |  | 11.72
Orçamento | TINTA ACRILICA PREMIUM,PRIMEIRA LINHA NA COR OVELHA 18L | L | 0.2 | 33.7778 | 6.75
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.201 | 20.86 | 4.19
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 15.65 | 0.78
Composição 06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. |  |  |  | 12.6199
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.86 | 4.172
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 15.65 | 0.7825
Orçamento | TINTA ACRILICA PREMIUM,PRIMEIRA LINHA NA COR OVELHA/VERDE FOLHA 18L | L | 0.2 | 38.3272 | 7.6654
Composição 07 | REMOÇÃO DE PINTURA |  |  |  | 4.9545
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.86 | 4.172
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 15.65 | 0.7825
Composição 08 | REMOÇÃO DE RUFO, CALHAS E PINGADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO | M |  |  | 2.7999
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 14.87 | 2.2305
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0285 | 19.98 | 0.56943
Composição 09 | SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA | Und |  |  | 214.8586
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9774 | 19.75 | 19.3037
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 20.41 | 51.025
10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Kg | 0.6 | 13.6 | 8.16
Orçamento | Barra chata em aço 5/16 x 3" | Und | 1 | 135.79 | 135.79
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.58 | 0.58
Composição 10 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | Und |  |  | 740.84
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 15.65 | 250.4
73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 122.66 | 245.32
5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 8 | 30.64 | 245.12
Composição 11 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Und |  |  | 740.84
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 15.65 | 250.4
73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 122.66 | 245.32
5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 8 | 30.64 | 245.12
Composição 12 | EMISSÃO E CUSTEIO DE ALVARÁ E REGISTROS | Und |  |  | 447.11
Cotação - Tabela 2019 Prefeitura de Cuiabá item 136 | ALVARÁ DE OBRA | Und | 1 | 157.05 | 157.05
Cotação - CREA MT | ART/CREA DE EXECUÇÃO - AREA ATÉ 500 M² | M² | 1 | 233.94 | 233.94
90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.03 | 56.12
Composição 13 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA FIXA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | M² |  |  | 316.0563
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.1 | 4.1
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 8.14 | 32.56
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 18 | 1.98
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.65 | 19.65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.87 | 29.74
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 302.63 | 3.0263

## Mem. de Calculo (hidden)
MEMORIAL DE CALCULO
1.0 | ADMINITRAÇÃO DE OBRA
1.1 | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 1 Hora por dia X 22 dias uteis | 22 HORAS
1.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 horas por dia x 22 dias uteis | 88 HORAS
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Composição 12 | EMISSÃO DE CUSTEIO DE ALVARA E REGISTROS | UND | 1 Obra - 1 Álvara | 1 unidade
2.2 | Composição 13 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA FIXA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2 x 1,8m | 3,60 m2
2.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 6,10 x 2.10
2.4 | Cotação 01 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TIPO BOTA-FORA | UND