## RESUMO
RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA: | NAC - SENAR | REF.: | SINAPI-MT DES_MAR/2022
ENDEREÇO: | AVENIDA TRANCEDO NEVES, LOTE 08/10A, QUADRA 33
MUNICÍPIO: | NOVA UBIRATÃ - MT | BDI: | 25.71%
ASSUNTO: | OBRA NOVA
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | VL. PARCIAL (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 70016.16
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 38895.29
3.0 | INFRAESTRUTURA - SAPATAS/VIGAS BALDRAMES |  | 57316.4
4.0 | SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES |  | 136676.07
5.0 | ALVENARIA |  | 91140.03
6.0 | ESQUADRIAS E VIDROS |  | 60120.42
7.0 | COBERTURA |  | 77139.75
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 735.36
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS/EXTERNOS |  | 73367.09
10.0 | FORROS |  | 8374.15
11.0 | PINTURA |  | 30996.88
12.0 | PISO |  | 97577.29
13.0 | ACABAMENTOS |  | 8991.89
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 28187.2
15.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 7974.8
16.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 24376.21
17.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 10641.35
18.0 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | 19040.55
19.0 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 1360.78
20.0 | OUTROS SERVIÇOS |  | 1219.46
TOTAL |  | 844147.13

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | NAC - SENAR | [5 empty] | REF.: | SINAPI-MT DES_MAR/2022
ENDEREÇO: | AVENIDA TRANCEDO NEVES, LOTE 08/10A, QUADRA 33
MUNICÍPIO: | NOVA UBIRATÃ - MT | [5 empty] | BDI: | 25.71%
ASSUNTO: | OBRA NOVA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VL. UNIT. | VL. UNIT. Com BDI | VL. TOTAL
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 396 | 81.02 | 101.84 | 40328.64
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 3936.07 | 4947.92 | 29687.52
[7 empty] | SUBTOTAL | 70016.16
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | COMPOSIÇÃO |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 3.125 | 291.94 | 366.98 | 1146.81
2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 189.2 | 102.27 | 128.56 | 24323.55
2.3 | COMPOSIÇÃO |  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UN | 1 | 299.93 | 377.03 | 377.03
2.4 | 101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1857.12 | 2334.53 | 2334.53
2.5 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 352 | 0.29 | 0.36 | 126.72
2.6 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 352 | 0.09 | 0.11 | 38.72
2.7 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 176.86 | 47.45 | 59.64 | 10547.93
[7 empty] | SUBTOTAL | 38895.29
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA - SAPATAS/VIGAS BALDRAMES
3.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 12.11 | 95.44 | 119.97 | 1452.83
3.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 43.68 | 72.65 | 91.32 | 3988.85
3.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 69.5 | 4.61 | 5.79 | 402.4
3.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 42.89 | 23.12 | 29.06 | 1246.38
3.5 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 29.12 | 26.7 | 33.56 | 977.26
3.6 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 47.8 | 120.99 | 152.09 | 7269.9
3.7 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 89.2 | 63.36 | 79.64 | 7103.88
3.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 380.4 | 16.36 | 20.56 | 7821.02
3.9 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 170.3 | 14.7 | 18.47 | 3145.44
3.10 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 44.5 | 12.46 | 15.66 | 696.87
3.11 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 140.1 | 18.09 | 22.74 | 3185.87
3.12 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 165.516 | 59.63 | 74.95 | 12405.42
3.13 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 12.9 | 439.33 | 552.26 | 7124.15
3.14 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 12.9 | 30.6 | 38.46 | 496.13
[7 empty] | SUBTOTAL | 57316.4
4.0 |  |  | SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES
4.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 77.2 | 174.2 | 218.98 | 16905.25
4.2 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 171.7 | 127.5 | 160.27 | 27518.35
4.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 471.9 | 18.08 | 22.72 | 10721.56
4.4 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 65.4 | 17.29 | 21.73 | 1421.14
4.5 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 309.5 | 16.34 | 20.54 | 6357.13
4.6 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 454.9 | 14.63 | 18.39 | 8365.61
4.7 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 212.2 | 12.34 | 15.51 | 3291.22
4.8 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 172.23 | 181.96 | 228.73 | 39394.16
4.9 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 4.3 | 733.97 | 922.65 | 3967.39
4.10 | COMPOSIÇÃO |  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO) | M2 | 20.3 | 734.15 | 922.87 | 18734.26
[7 empty] | SUBTOTAL | 136676.07
5.0 |  |  | ALVENARIA
5.1 | 103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 709.33 | 73.5 | 92.39 | 65534.99
5.2 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6.2 | 78.6 | 98.8 | 612.56
5.3 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 21.8 | 90.42 | 113.66 | 2477.78
5.4 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11.9 | 74.67 | 93.86 | 1116.93
5.5 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.1 | 91.58 | 115.12 | 817.35
5.6 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 8.6 | 75.42 | 94.8 | 815.28
5.7 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 27.4 | 84.56 | 106.29 | 2912.34
5.8 | COMPOSIÇÃO |  | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIUDO, E=3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | M2 | 7.278 | 734.45 | 923.25 | 6719.41
5.9 | COMPOSIÇÃO |  | GRADIL, ESTRUTURADO POR TUBOS RETANGULARES DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIMENSÃO 15X15 CM, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). | M2 | 66.05 | 122.05 | 153.42 | 10133.39
[7 empty] | SUBTOTAL | 91140.03
6.0 |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS
6.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.24 | 917.64 | 1153.53 | 3737.43
6.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 27.4 | 555.94 | 698.85 | 19148.49
6.3 | COMPOSIÇÃO |  | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. | M2 | 8.61 | 941.61 | 1183.67 | 10191.39
6.4 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 808.24 | 1016.01 | 3048.03
6.5 | COMPOSIÇÃO |  | PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA, 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE BATENTE) | UN | 1 | 1498.47 | 1883.68 | 1883.68
6.6 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 881.55 | 1108.17 | 2216.34
6.7 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 7.42 | 712.25 | 895.34 | 6643.42
6.8 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 4.62 | 470.79 | 591.81 | 2734.16
6.9 | COMPOSIÇÃO |  | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | M2 | 11.88 | 704.27 | 885.31 | 10517.48
[7 empty] | SUBTOTAL | 60120.42
7.0 |  |  | COBERTURA
7.1 | 100378 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 204 | 12.19 | 15.32 | 3125.28
7.2 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 151.45 | 57.28 | 72 | 10904.4
7.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 151.45 | 224.64 | 282.38 | 42766.45
7.4 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 30.2 | 74.49 | 93.63 | 2827.62
7.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 35.42 | 58.08 | 73.01 | 2586.01
7.6 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 215.44 | 55.13 | 69.3 | 14929.99
[7 empty] | SUBTOTAL | 77139.75
8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 87735 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 3.7 | 37.42 | 47.03 | 174.01
8.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 3.7 | 91.15 | 114.58 | 423.94
8.3 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 3.7 | 29.55 | 37.14 | 137.41
[7 empty] | SUBTOTAL | 735.36
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS/EXTERNOS
9.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 983.02 | 5.4 | 6.78 | 6664.87
9.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 433.68 | 7.04 | 8.84 | 3833.73
9.3 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 1416.7 | 29.82 | 37.48 | 53097.91
9.4 | 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 34.71 | 60.32 | 75.82 | 2631.71
9.5 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 105.2 | 53.99 | 67.86 | 7138.87
[7 empty] | SUBTOTAL | 73367.09
10.0 |  |  | FORROS
10.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 96.15 | 34.25 | 43.05 | 4139.25
10.2 | COMPOSIÇÃO |  | FORRO EM PLACAS DE GESSO RU, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. | M2 | 61.26 | 55 | 69.13 | 4234.9
[7 empty] | SUBTOTAL | 8374.15
11.0 |  |  | PINTURA
11.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1574.11 | 1.75 | 2.19 | 3447.3
11.2 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 157.41 | 23.37 | 29.37 | 4623.13
11.3 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 228.14 | 13.66 | 17.17 | 3917.16
11.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 157.41 | 13.93 | 17.51 | 2756.24
11.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 228.14 | 12.41 | 15.6 | 3558.98
11.6 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 563.68 | 17.92 | 22.52 | 12694.07
[7 empty] | SUBTOTAL | 30996.88
12.0 |  |  | PISO
12.1 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 147.25 | 38.3 | 48.14 | 7088.61
12.2 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 147.07 | 95.73 | 120.33 | 17696.93
12.3 | 87258 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 6.1 | 139.13 | 174.89 | 1066.82
12.4 | 87259 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 12 | 128.41 | 161.42 | 1937.04
12.5 | 87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 129.15 | 122.25 | 153.67 | 19846.48
12.6 | COMPOSIÇÃO |  | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | M3 | 74.757 | 146.89 | 184.65 | 13803.88
12.7 | 98503 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | M2 | 1495.14 | 19.23 | 24.17 | 36137.53
[7 empty] | SUBTOTAL | 97577.29
13.0 |  |  | ACABAMENTOS
13.1 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 59.6 | 7.46 | 9.37 | 558.45
13.2 | COMPOSIÇÃO |  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 3,0 CM | M | 16 | 166.12 | 208.82 | 3341.12
13.3 | COMPOSIÇÃO |  | PEITORIL EM MÁRMORE CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 24 | 168.79 | 212.18 | 5092.32
[7 empty] | SUBTOTAL | 8991.89
14.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22 | 8.24 | 10.35 | 227.7
14.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 12.11 | 15.22 | 228.3
14.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 22.43 | 28.19 | 225.52
14.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43 | 9.41 | 11.82 | 508.26
14.5 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 430.4 | 3.96 | 4.97 | 2139.08
14.6 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 469.9 | 5.37 | 6.75 | 3171.82
14.7 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 54.8 | 7.56 | 9.5 | 520.6
14.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57.5 | 10.23 | 12.85 | 738.87
14.9 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 43.5 | 16.14 | 20.28 | 882.18
14.10 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 37.93 | 47.68 | 190.72
14.11 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 33.94 | 42.66 | 127.98
14.12 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 46.49 | 58.44 | 116.88
14.13 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22 | 22.65 | 28.47 | 626.34
14.14 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 25.42 | 31.95 | 223.65
14.15 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 32.56 | 40.93 | 327.44
14.16 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 11.98 | 15.05 | 90.3
14.17 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.46 | 15.66 | 15.66
14.18 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 60.73 | 76.34 | 152.68
14.19 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 61.68 | 77.53 | 232.59
14.20 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 63.57 | 79.91 | 239.73
14.21 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 95.56 | 120.12 | 120.12
14.22 | COMPOSIÇÃO |  | DISPOSITIVO TETRAPOLAR DR 63 A, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA | UN | 1 | 211.16 | 265.44 | 265.44
14.23 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 297.2 | 7.63 | 9.59 | 2850.14
14.24 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 31.52 | 39.62 | 237.72
14.25 | COMPOSIÇÃO |  | REFLETOR LED EXTERNO 30 W | UN | 6 | 54.39 | 68.37 | 410.22
14.26 | 100909 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 49 | 47.68 | 59.93 | 2936.57
14.27 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 746.56 | 938.47 | 938.47
14.28 | COMPOSIÇÃO |  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, PADRÃO ENERGISA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2, DISJUNTOR 100A, INCLUSO POSTE DE CONCRETO, CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO COM HASTE INCLUSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 5596.04 | 7034.62 | 7034.62
14.29 | COMPOSIÇÃO |  | KIT DE ALARME INTELBRAS COM 13 SENSORES COM MONITORAMENTO SEM FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1915.25 | 2407.6 | 2407.6
[7 empty] | SUBTOTAL | 28187.2
15.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15.1 | 90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | UN | 1 | 21.61 | 27.16 | 27.16
15.2 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 22.38 | 28.13 | 28.13
15.3 | 94494 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 41.66 | 52.36 | 52.36
15.4 | 94708 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 24.03 | 30.2 | 30.2
15.5 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 | 48.1 | 60.46 | 60.46
15.6 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 95.2 | 17.91 | 22.51 | 2142.95
15.7 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 132.76 | 166.88 | 333.76
15.8 | 94494 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7 | 41.66 | 52.36 | 366.52
15.9 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 32.77 | 41.19 | 123.57
15.10 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 46.23 | 58.11 | 116.22
15.11 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1 | 189.43 | 238.12 | 238.12
15.12 | 94709 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 31.18 | 39.19 | 235.14
15.13 | 94711 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 59.16 | 74.36 | 148.72
15.14 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 5.9 | 7.41 | 118.56
15.15 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 10.71 | 13.46 | 67.3
15.16 | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 11.18 | 14.05 | 42.15
15.17 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26 | 7.56 | 9.5 | 247
15.18 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 10.61 | 13.33 | 53.32
15.19 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 13.29 | 16.7 | 150.3
15.20 | 89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.95 | 20.05 | 20.05
15.21 | 94657 | SINAPI | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 5.62 | 7.06 | 42.36
15.22 | 94663 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 12.44 | 15.63 | 31.26
15.23 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6.3 | 25.81 | 32.44 | 204.37
15.24 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 22.8 | 16.95 | 21.3 | 485.64
15.25 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 10.64 | 13.37 | 147.07
15.26 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 15.83 | 19.89 | 59.67
15.27 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 21.04 | 26.44 | 105.76
15.28 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 19.79 | 24.87 | 149.22
15.29 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.78 | 23.6 | 23.6
15.30 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 14.58 | 18.32 | 146.56
15.31 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.78 | 23.6 | 23.6
15.32 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 777.09 | 976.85 | 1953.7
[7 empty] | SUBTOTAL | 7974.8
16.0 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
16.1 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 343.65 | 431.99 | 431.99
16.2 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 547.92 | 688.77 | 2755.08
16.3 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 534.77 | 672.24 | 1344.48
16.4 | COMPOSIÇÃO |  | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA ROTATIVA EM INOX | UN | 5 | 117.6 | 147.83 | 739.15
16.5 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 7.18 | 9.02 | 18.04
16.6 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 38 | 47.76 | 238.8
16.7 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 11.07 | 13.91 | 55.64
16.8 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 25.64 | 32.23 | 128.92
16.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 7.02 | 8.82 | 35.28
16.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 11.96 | 15.03 | 75.15
16.11 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 21.08 | 26.49 | 105.96
16.12 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 25.71 | 32.31 | 193.86
16.13 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 11.19 | 14.06 | 140.6
16.14 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 19.98 | 25.11 | 125.55
16.15 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 10.26 | 12.89 | 51.56
16.16 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 39.62 | 49.8 | 49.8
16.17 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 23.89 | 30.03 | 30.03
16.18 | COMPOSIÇÃO |  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 3 | 37.4 | 47.01 | 141.03
16.19 | COMPOSIÇÃO |  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1 | 33.38 | 41.96 | 41.96
16.20 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 17.24 | 21.67 | 43.34
16.21 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 105.5 | 54.44 | 68.43 | 7219.36
16.22 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10.8 | 17.98 | 22.6 | 244.08
16.23 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 19.7 | 28.02 | 35.22 | 693.83
16.24 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18.8 | 42.9 | 53.92 | 1013.69
16.25 | 89849 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11.7 | 66.27 | 83.3 | 974.61
16.26 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 17.71 | 22.26 | 89.04
16.27 | COMPOSIÇÃO |  | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI 75MM | UN | 1 | 34.12 | 42.89 | 42.89
16.28 | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 72.92 | 91.66 | 366.64
16.29 | COMPOSIÇÃO |  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1 | 210.31 | 264.37 | 264.37
16.30 | COMPOSIÇÃO |  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO, DIÂM = 50 MM | UN | 4 | 14.05 | 17.66 | 70.64
16.31 | 98053 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 2606.54 | 3276.6 | 3276.6
16.32 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 2684.21 | 3374.24 | 3374.24
[7 empty] | SUBTOTAL | 24376.21
17.0 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
17.1 | COMPOSIÇÃO |  | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, INCLUSO FRONTÃO E SAIA DE BANCADA | M2 | 3.15 | 228.38 | 287.09 | 904.33
17.2 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 76.14 | 95.71 | 191.42
17.3 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 452.31 | 568.58 | 2274.32
17.4 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 699.12 | 878.84 | 878.84
17.5 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 530.76 | 667.2 | 1334.4
17.6 | COMPOSIÇÃO |  | TORNEIRA DE JARDIM 3/4'', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 55.63 | 69.93 | 279.72
17.7 | COMPOSIÇÃO |  | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO | UN | 5 | 111.99 | 140.77 | 703.85
17.8 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 190.31 | 239.23 | 478.46
17.9 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 227.92 | 286.51 | 286.51
17.10 | COMPOSIÇÃO |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO SUSPENSO, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 233.39 | 293.38 | 293.38
17.11 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 224.53 | 282.25 | 564.5
17.12 | COMPOSIÇÃO |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 253.86 | 319.12 | 638.24
17.13 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 353.15 | 443.93 | 887.86
17.14 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 368.13 | 462.76 | 925.52
[7 empty] | SUBTOTAL | 10641.35
18.0 |  |  | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
18.1 | COMPOSIÇÃO |  | ABRAÇADEIRA PVC TIPO "D" DE 3/4'' | UN | 30 | 4.72 | 5.93 | 177.9
18.2 | COMPOSIÇÃO |  | ARRUELA DE VEDAÇÃO 1/4" | UN | 200 | 4.69 | 5.89 | 1178
18.3 | COMPOSIÇÃO |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/4" | M | 135 | 15.35 | 19.29 | 2604.15
18.4 | COMPOSIÇÃO |  | FIXAÇÃO UTILIZANDO BUCHA DE NYLON S6 | UN | 100 | 7.05 | 8.86 | 886
18.5 | COMPOSIÇÃO |  | FIXAÇÃO UTILIZANDO BUCHA DE NYLON S8 | UN | 50 | 7.06 | 8.87 | 443.5
18.6 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 50 | 53.88 | 67.73 | 3386.5
18.7 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 | 51.02 | 64.13 | 6413
18.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 46.66 | 58.65 | 117.3
18.9 | COMPOSIÇÃO |  | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA | UN | 7 | 30.16 | 37.91 | 265.37
18.10 | COMPOSIÇÃO |  | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE DE ATÉ 50 MM2 | UN | 7 | 37.32 | 46.91 | 328.37
18.11 | COMPOSIÇÃO |  | CURVA HORIZONTAL 90º BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | UN | 10 | 11.26 | 14.15 | 141.5
18.12 | COMPOSIÇÃO |  | CURVA VERTICAL 90º BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | UN | 12 | 10.05 | 12.63 | 151.56
18.13 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 | 10.57 | 13.28 | 278.88
18.14 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 21 | 63.1 | 79.32 | 1665.72
18.15 | COMPOSIÇÃO |  | MINICAPTOR DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3000 MM, FIXAÇÃO HORIZONTAL | UN | 13 | 21.76 | 27.35 | 355.55
18.16 | COMPOSIÇÃO |  | PARAFUSO INOX AUTOPERFURANTE SEXTAVADO 12X1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 200 | 1.1 | 1.38 | 276
18.17 | COMPOSIÇÃO |  | PORCA SEXTAVADA INOX 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 250 | 1.02 | 1.28 | 320
18.18 | COMPOSIÇÃO |  | SELANTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 8.16 | 10.25 | 51.25
[7 empty] | SUBTOTAL | 19040.55
19.0 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
19.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 23.68 | 29.76 | 89.28
19.2 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 193.69 | 243.48 | 486.96
19.3 | COMPOSIÇÃO |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, 316X158 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 5 | 43.04 | 54.1 | 270.5
19.4 | COMPOSIÇÃO |  | PLACA DE SINALIZACAO DO EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, 224X224 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 2 | 27.91 | 35.08 | 70.16
19.5 | COMPOSIÇÃO |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 300X400 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 1 | 92.04 | 115.7 | 115.7
19.6 | COMPOSIÇÃO |  | ADESIVO PARA PISO SINALIZAÇÃO EXTINTOR-APLICAÇÃO EXTERNA OU INTERNA | M2 | 2 | 130.54 | 164.09 | 328.18
[7 empty] | SUBTOTAL | 1360.78
20.0 |  |  | OUTROS SERVIÇOS
20.1 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 147.25 | 4.02 | 5.05 | 743.61
20.2 | 99807 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 139.91 | 1.21 | 1.52 | 212.66
20.3 | 99813 | SINAPI | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 7.278 | 0.72 | 0.9 | 6.55
20.4 | 99815 | SINAPI | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 2 | 6.33 | 7.95 | 15.9
20.5 | 99817 | SINAPI | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 2 | 3.94 | 4.95 | 9.9
20.6 | 99818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 7 | 3.94 | 4.95 | 34.65
20.7 | 99819 | SINAPI | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | M2 | 3.15 | 12.57 | 15.8 | 49.77
20.8 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 30.64 | 2.21 | 2.77 | 84.87
20.9 | 99822 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 6 | 0.75 | 0.94 | 5.64
20.10 | 99824 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | M2 | 12.04 | 1.85 | 2.32 | 27.93
20.11 | 99825 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | M2 | 8.61 | 2.59 | 3.25 | 27.98
[7 empty] | SUBTOTAL | 1219.46
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 844147.13

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
OBRA: | NAC - SENAR |  |  |  | REF.: | SINAPI-MT DES_MAR/2022
ENDEREÇO: | AVENIDA TRANCEDO NEVES, LOTE 08/10A, QUADRA 33
MUNICÍPIO: | NOVA UBIRATÃ - MT |  |  |  | BDI: | 25.71%
ASSUNTO: | OBRA NOVA
COMPOSIÇÃO |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  | M2
REF.: (00051/ORSE - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
4813 |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
4415 |  | SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 4.25 | 4.25
4006 |  | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0036 | 2036.13 | 7.33
5075 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.15 | 23.92 | 3.58
88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.74 | 19.74
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.02 | 32.04
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 291.94
COMPOSIÇÃO |  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO). |  |  |  | UN
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
65 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 2 | 0.95 | 1.9
813 |  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.49 | 4.49
3529 |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 0.79 | 1.58
3540 |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 6.04 | 12.08
6016 |  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 1 | 27.36 | 27.36
9868 |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 3.0252 | 4 | 12.1
9875 |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 0.9553 | 14.98 | 14.31
20080 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.4455 | 25.11 | 11.18
20083 |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.11 | 87.17 | 9.58
38383 |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.446 | 2.2 | 0.98
88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4506 | 16.45 | 23.86
88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4506 | 19.88 | 28.83
95675 |  | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 151.68 | 151.68
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 299.93
COMPOSIÇÃO |  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO) |  |  |  | M3
REF.: (92729/SINAPI - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
34493 |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 588.63 | 649.25
88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.373 | 19.74 | 7.36
88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.118 | 19.98 | 22.33
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.426 | 16.02 | 54.88
90586 |  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.212 | 1.27 | 0.26
90587 |  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.161 | 0.49 | 0.07
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 734.15
COMPOSIÇÃO |  | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIUDO, E=3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  |  |  | M2
(REF.: 04458/ORSE - Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
44476 |  | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 1 | 698.45 | 698.45
88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.98 | 19.98
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.02 | 16.02
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 734.45
COMPOSIÇÃO |  | GRADIL, ESTRUTURADO POR TUBOS RETANGULARES DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIMENSÃO 15X15 CM, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). |  |  |  | M2
(REF.: 102363/SINAPI - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
7158 |  | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1.0203 | 40 | 40.81
COTAÇÃO |  | TUBO METALON GALVANIZADO, 15X15 MM, E= 0,40 MM | M | 0.8701 | 49.42 | 43
11002 |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.0025 | 27.7 | 0.06
43130 |  | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.0797 | 20 | 1.59
88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9774 | 19.86 | 19.41
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9774 | 16.02 | 15.65
94962 |  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0045 | 340.2 | 1.53
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 122.05
QUADRO DE COTAÇÕES -TUBO METALON GALVANIZADO, 15X15 MM, E= 0,40 MM
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-04-30 |  | ESPAÇO DO ACABAMENTO | (11) 2021-1526 |  | 74.412.266/0001-19 | 24.9 | https://espacodoacabamento.com.br/tubo-metalon-galvanizado-para-forro-pvc-15x15-barra-de-5-mt.html
2022-04-30 |  | ALADIM METAIS | (11) 5613-5777 |  | 51.225.522/0001-22 | 56.28
2022-04-30 |  | SEKO | (11) 2373-8638 |  |  | 49.42
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 49.42
COMPOSIÇÃO |  | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. |  |  |  | M2
REF.: (100702/SINAPI - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
142 |  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.1274 | 26.18 | 3.33 | Coeficiente considerado o dobro da porta com 2 folhas de correr.
4922 |  | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 2 | 369.6 | 739.2 | Coeficiente considerado o dobro da porta com 2 folhas de correr.
7568 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9.44 | 0.61 | 5.75 | Coeficiente considerado o dobro da porta com 2 folhas de correr.
36888 |  | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 4.404 | 40.32 | 177.56 | Coeficiente considerado o dobro da porta com 2 folhas de correr.
88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.564 | 19.98 | 11.26 | Coeficiente considerado o dobro da porta com 2 folhas de correr.
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.282 | 16.02 | 4.51 | Coeficiente considerado o dobro da porta com 2 folhas de correr.
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 941.61
COMPOSIÇÃO |  | PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA, 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE BATENTE) |  |  |  | UN
REF.: (09809/ORSE - Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) - Rev 01)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
2420 |  | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3 | 11.7 | 35.1
3097 |  | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | 1 | 78.37 | 78.37
4987 |  | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 1 | 284.97 | 284.97
COTAÇÃO |  | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, 40 CM | UN | 2 | 198.07 | 396.14
COTAÇÃO |  | PLACA DE PROTEÇÃO PARA PORTA 90 CM | UN | 2 | 277.81 | 555.62
370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.108 | 94.45 | 10.2
88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.75 | 19.74 | 74.02
1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4.522 | 0.72 | 3.25
5075 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.004 | 23.92 | 0.09
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.79 | 16.02 | 60.71
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 1498.47
QUADRO DE COTAÇÕES - BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, 40 CM
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-02-28 |  | MADEIRA MADEIRA | 0800 080 00099 |  | 10.490.181/0001-35 | 275.64 | 198 + Frete (77,64) | https://www.madeiramadeira.com.br/barra-para-porta-de-banheiro-pne-em-aco-inox-barracerta-2644490.html
2022-02-28 |  | CERTIVA | (19) 3328-2080 |  | 34.764.945/0001-00 | 108.38 | 73,94 + Frete (34,44) | https://www.certiva.com.br/barra-apoio-para-banheiro-reta-em-aluminio-40cm-com-canopla
2022-02-28 |  | BARRA CERTA | (11) 2039-5990 |  | 51.964.039/0001-60 | 198.07 | 162 + Frete (36,07) | https://barracerta.com.br/produto/barra-de-apoio-para-porta-de-banheiro-pne/
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 198.07
QUADRO DE COTAÇÕES - PLACA DE PROTEÇÃO PARA PORTA 90 CM
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-02-28 |  | CERTIVA | (19) 3328-2080 |  | 34.764.945/0001-00 | 244.61 | 143,89 + Frete (100,72) | https://www.certiva.com.br/placa-de-protecao-ou-chapa-de-impacto-para-porta-de-90cm-11153
2022-02-28 |  | SOLUCENTE | (19) 3318-3040 |  | 10.811.754/0001-85 | 277.81 | 178,53 + Frete (99,28) | https://torneiraeletronica.com.br/produto/placa-de-protecao-ou-chapa-de-impacto-para-porta-53-020/159436
2022-02-28 |  | BARRA CERTA | (11) 2039-5990 |  | 51.964.039/0001-60 | 397.9 | 261,00 + Frete (136,90) | https://barracerta.com.br/produto/chapa-de-protecao-de-porta-em-aco-inox/?attribute_pa_tamanho=100cm
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 277.81
COMPOSIÇÃO |  | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER |  |  |  | M2
REF.: (9072/ORSE - Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
37562 |  | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 1 | 626.81 | 626.81
11572 |  | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER | UN | 1 | 33.45 | 33.45
88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.98 | 19.98
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 16.02 | 24.03
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 704.27
COMPOSIÇÃO |  | FORRO EM PLACAS DE GESSO RU, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. |  |  |  | M2
REF.: (96113/SINAPI - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
345 |  | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
3315 |  | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | 0.9964 | 0.96 | 0.95
39416 |  | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | 1.074 | 32.76 | 35.18
20250 |  | SISAL EM FIBRA | KG | 0.0078 | 15.5 | 0.12
40547 |  | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0308 | 28.28 | 0.87
88269 |  | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6313 | 19.2 | 12.12
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3156 | 16.02 | 5.05
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 55
COMPOSIÇÃO |  | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA |  |  |  | M3
REF.: (02394/ORSE - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
7253 |  | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 0.9 | 143.57 | 129.21
6111 |  | SERVENTE DE OBRAS | H | 1.6 | 11.05 | 17.68
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 146.89
COMPOSIÇÃO |  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 3,0 CM |  |  |  | M
REF.: (098689/ORSE - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
4825 |  | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | 1 | 147.62 | 147.62
37595 |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.29 | 2.52 | 3.25
88274 |  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.547 | 19.9 | 10.88
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.273 | 16.02 | 4.37
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 166.12
COMPOSIÇÃO |  | PEITORIL EM MÁRMORE CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  |  |  | M
REF.: (101965/SINAPI - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
4825 |  | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | 1 | 147.62 | 147.62
87283 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0060000 | 392.21 | 2.35
88274 |  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4190000 | 19.9 | 8.33
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2090000 | 16.02 | 3.34
91962 |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0210000 | 49.95 | 1.04
91693 |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,3980000 | 15.36 | 6.11
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 168.79
COMPOSIÇÃO |  | DISPOSITIVO TETRAPOLAR DR 63 A, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA |  |  |  | UN
REF.: (09969/ORSE - Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 20.71 | 12.42
88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.23 | 10.33
39457 |  | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UM | 1 | 188.41 | 188.41
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 211.16
COMPOSIÇÃO |  | REFLETOR LED EXTERNO 30 W |  |  |  | UN
REF.: (12870/ORSE - Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potência 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000K, IP-65, da Taschibra ou similar)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.71 | 10.35
88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.23 | 5.16
39390 |  | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 1 | 38.88 | 38.88
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 54.39
COMPOSIÇÃO |  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, PADRÃO ENERGISA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2, DISJUNTOR 100A, INCLUSO POSTE DE CONCRETO, CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO COM HASTE INCLUSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | UN
REF.: (SMT 116/INEL - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, PADRÃO ENERGISA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2, DISJUNTOR 100A, INCLUSO POSTE DE CONCRETO, CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO COM HASTE INCLUSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3897 | 17.23 | 6.71
88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5078 | 20.71 | 72.64
96977 |  | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 8 | 51.02 | 408.16
96986 |  | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 94.17 | 282.51
100578 |  | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 415.39 | 415.39
39471 |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 3 | 113.33 | 339.99
93008 |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 8 | 14.49 | 115.92
93013 |  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 | 11.84 | 11.84
93018 |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 18.1 | 36.2
101563 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 60 | 37.23 | 2233.8
101894 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 157.07 | 157.07
97881 |  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 115.32 | 345.96
1094 |  | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 3 | 21.96 | 65.88
3398 |  | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 4 | 5.43 | 21.72
4346 |  | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 3 | 10.49 | 31.47
11267 |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 2 | 0.8 | 1.6
11864 |  | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 3 | 26.43 | 79.29
11950 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.2 | 0.8
14153 |  | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | 0.063 | 56.1 | 3.53
39809 |  | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 174.14 | 174.14
39996 |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0.1664 | 4.84 | 0.8
39997 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 2 | 0.31 | 0.62
5033 |  | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 | 790 | 790
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 5596.04
COMPOSIÇÃO |  | KIT DE ALARME INTELBRAS COM 13 SENSORES COM MONITORAMENTO SEM FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | UN
REF.: (12136S/ORSE - Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar un.)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88247 |  | KIT DE ALARME INTELBRAS COM 13 SENSORES COM MONITORAMENTO SEM FIO | H | 1 | 1894.54 | 1894.54
88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.71 | 20.71
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 1915.25
QUADRO DE COTAÇÕES - RALO ROTATIVO INOX 15X15 CM
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-04-30 |  | TUDOFORTE | (11) 3522-8255 |  | 17.666.002/0001-17 | 1894.54 | 1.838.13 + Frete (56,41) | https://www.tudoforte.com.br/kit-de-alarme-sem-fio-intelbras-13-sensores-amt-2018e-com-amt-mobile
2022-04-30 |  | EXTRA | 4003-0363 |  | 33.041.260/0652-90 | 2066.95 | 1.926,76 + Frete (137,19) | https://www.extra.com.br/kit-de-alarme-intelbras-amt-2018-e-c-13-sensores-e-monitoramento-por-aplicativo-via-internet-sem-fio/p/1516066763
2022-04-30 |  | CASAS BAHIA | 4003-2773 |  | 33.041.260/0652-90 | 1572.71 | 1.520,86 + Frete (51,85) | https://www.casasbahia.com.br/kit-de-alarme-intelbras-13-sensores-com-monitoramento-por-aplicativo-via-internet-amt-2018e/p/12641157
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 1894.54
COMPOSIÇÃO |  | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA ROTATIVA EM INOX |  |  |  | UN
REF.: (01695/ORSE - Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d= 150x150mm, ref.25, acabamento branco, marca Akros ou similar)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.88 | 9.94
88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.45 | 8.22
11712 |  | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN | 1 | 38.9 | 38.9
COTAÇÃO |  | RALO ROTATIVO INOX 15X15 CM | UN | 1 | 60.54 | 60.54
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 117.6
QUADRO DE COTAÇÕES - RALO ROTATIVO INOX 15X15 CM
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-04-30 |  | ALUMARX | (13) 99640-9255 |  | 20.881.519/0001-33 | 60.54 | 29,99 + Frete (30,55) | https://www.lojalumarx.com.br/grelha-giratoria-quadrada-com-caixilho-15x15-uniao-mundial-6505
2022-04-30 |  | ABC DA CONSTRUÇÃO | (31) 9249-0299 |  | 38.542.718/0052-22 | 101.09 | 57,90 + Frete (43,19) | https://www.abcdaconstrucao.com.br/produto/ralo-rotativo-de-inox-15x15cm-com-caixilho-1415-meber-80567?keyword=&creative=541111541219&gclid=Cj0KCQjw37iTBhCWARIsACBt1IzbaOZA9jqWl4dZ0-UnbiBynjcFjcbdBS3PEr5LxxLCA_XeJvKS4tUaAu2XEALw_wcB
2022-04-30 |  | LEROY MERLIN | 4007-1380 |  | 01.438.784/0048-60 | 47.8 | 27,90 + Frete (19,90) | https://www.leroymerlin.com.br/ralo-quadrado-grande-aco-inox-15cm-equation_87728424
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 60.54
COMPOSIÇÃO |  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO |  |  |  | UN
REF.: (89569/SINAPI - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.185 | 19.88 | 3.67
88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.185 | 16.45 | 3.04
296 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.73 | 2.73
301 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 4.84 | 4.84
20078 |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 31.75 | 2.92
3659 |  | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 20.2 | 20.2
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 37.4
COMPOSIÇÃO |  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO |  |  |  | UN
REF.: (89569/SINAPI - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.185 | 19.88 | 3.67
88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.185 | 16.45 | 3.04
296 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.73 | 2.73
301 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 4.84 | 4.84
20078 |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 31.75 | 2.92
3661 |  | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 16.18 | 16.18
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 33.38
COMPOSIÇÃO |  | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI 75MM |  |  |  | UN
REF.: (09752/ORSE - Ralo hemisférico em ferro fundido, tipo abacaxi 75mm)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.88 | 9.94
88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.45 | 8.22
11707 |  | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UM | 1 | 15.96 | 15.96
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 34.12
COMPOSIÇÃO |  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO |  |  |  | UN
REF.: (89569/SINAPI - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.185 | 19.88 | 3.67
88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.185 | 16.45 | 3.04
296 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.73 | 2.73
301 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 4.84 | 4.84
20078 |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 31.75 | 2.92
20145 |  | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 1 | 193.11 | 193.11
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 210.31
COMPOSIÇÃO |  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO, DIÂM = 50 MM |  |  |  | UN
REF.: (01666/ORSE - TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 MM)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 19.88 | 1.39
296 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.73 | 2.73
88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 16.45 | 1.15
20078 |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.008 | 31.75 | 0.25
39319 |  | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.53 | 8.53
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 14.05
COMPOSIÇÃO |  | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, INCLUSO FRONTÃO E SAIA DE BANCADA |  |  |  | M2
REF.: (10759/ORSE - Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
11693 |  | BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO | M2 | 1 | 187.33 | 187.33
567 |  | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | 0.6 | 16.29 | 9.77
88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 19.98 | 12.98
88242 |  | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.14 | 16.06 | 18.3
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 228.38
COMPOSIÇÃO |  | TORNEIRA DE JARDIM 3/4'', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UN
REF.: (08236/ORSE - Torneira cromada para tanque/jardim,1/2'', ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
3146 |  | FITA VEDA ROSCA 18 MM | M | 0.5 | 5 | 2.5
2696 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 0.5 | 15.33 | 7.66
6111 |  | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.5 | 11.05 | 5.52
7602 |  | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR, 1/2'' OU 3/4'' (REF1128) | UM | 1 | 39.95 | 39.95
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 55.63
COMPOSIÇÃO |  | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO |  |  |  | UN
REF.: (08211/ORSE - Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.88 | 9.94
3146 |  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.42 | 5 | 2.1
1370 |  | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | 1 | 99.95 | 99.95
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 111.99
COMPOSIÇÃO |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO SUSPENSO, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | UN
REF.: (86942/SINAPI - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
6158 |  | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | 1 | 5.09 | 5.09
6146 |  | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | 1 | 19.72 | 19.72
6141 |  | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | 1 | 4.94 | 4.94
36521 |  | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | 1 | 141.04 | 141.04
13415 |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 1 | 62.6 | 62.6
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 233.39
COMPOSIÇÃO |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UN
REF.: (100867/SINAPI - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
4351 |  | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 17.25 | 103.5
88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 19.88 | 18.85
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 16.02 | 4.78
COTAÇÃO |  | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40 CM | UN | 1 | 126.73 | 126.73
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 253.86
QUADRO DE COTAÇÕES - BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40 CM
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-02-28 |  | CERTIVA | (19) 3328-2080 |  | 34.764.945/0001-00 | 108.38 | 73,94 + Frete (34,44) | https://www.certiva.com.br/barra-apoio-para-banheiro-reta-em-aluminio-40cm-com-canopla
2022-02-28 |  | SOLUCENTE | (19) 3318-3040 |  | 10.811.754/0001-85 | 126.73 | 93,57 + Frete (33,13) | https://torneiraeletronica.com.br/produto/barra-apoio-para-banheiro-reta-em-inox-40cm-6-parafusos-113-015/163066
2022-02-28 |  | BARRA CERTA | (11) 2039-5990 |  | 51.964.039/0001-60 | 193.57 | 157,50 + Frete (36,07) | https://barracerta.com.br/produto/barra-apoio-reta/?attribute_pa_tamanho=40cm
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 126.73
COMPOSIÇÃO |  | ABRAÇADEIRA PVC TIPO "D" DE 3/4'' |  |  |  | UN
(REF.: 08441/ORSE - Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4")
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19.88 | 1.98
88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.45 | 1.64
COTAÇÃO |  | ABRAÇADEIRA PVC TIPO CUNHA 3/4" | UN | 1 | 1.55 | 1.1
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 4.72
QUADRO DE COTAÇÕES - ABRAÇADEIRA PVC TIPO CUNHA DE 3/4"
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-03-01 |  | PETEL CBA | (65) 3634-1717 |  | 22.760.075/0001-03 | 1.09
2022-02-23 |  | BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | (65) 3027-9000 |  | 07.624.206/0001-31 | 1.1
2022-02-28 |  | TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA | (65) 3321-0009 |  | 15.987.913/0001-10 | 1.15
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 1.1
COMPOSIÇÃO |  | ARRUELA DE VEDAÇÃO 1/4" |  |  |  | UN
(REF.: 09816/ORSE - Arruela lisa zincada d=1/4")
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.71 | 2.07
88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.23 | 1.72
COTAÇÃO |  | ARRUELA DE VEDAÇÃO INOX 1/4" | UN | 1 | 0.9 | 0.9
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 4.69
QUADRO DE COTAÇÕES - ARRUELA DE VEDAÇÃO INOX 1/4"
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-03-01 |  | PETEL CBA | (65) 3634-1717 |  | 22.760.075/0001-03 | 0.9
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 0.9
COMPOSIÇÃO |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/4" |  |  |  | M
(REF.: 11811/ORSE - Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/4")
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 20.71 | 3.72
COTAÇÃO |  | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | M | 1 | 11.63 | 11.63
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 15.35
QUADRO DE COTAÇÕES - BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-03-02 |  | PETEL CBA | (65) 3634-1717 |  | 22.760.075/0001-03 | 12.28
2022-02-23 |  | BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | (65) 3027-9000 |  | 07.624.206/0001-31 | 11.63
2022-02-28 |  | TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA | (65) 3321-0009 |  | 15.987.913/0001-10 | 10.41
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 11.63
COMPOSIÇÃO |  | FIXAÇÃO UTILIZANDO BUCHA DE NYLON S6 |  |  |  | UN
(REF.: 95541/SINAPI - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1621 | 19.88 | 3.22 | 0.1621
88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 16.45 | 3.73 | 0.227
COTAÇÃO |  | BUCHA DE NYLON S6 COM ABA | UN | 1 | 0.1 | 0.1
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 7.05
QUADRO DE COTAÇÕES - BUCHA DE NYLON S6
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-02-23 |  | BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | (65) 3027-9000 |  | 07.624.206/0001-31 | 0.1
2022-03-01 |  | MULTIPADRÃO | (65) 2123-2600 |  | 04.220.944/0001-25 | 0.11
2022-02-28 |  | TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA | (65) 3321-0009 |  | 15.987.913/0001-10 | 0.06
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 0.1
COMPOSIÇÃO |  | FIXAÇÃO UTILIZANDO BUCHA DE NYLON S8 |  |  |  | UN
(REF.: 95541/SINAPI - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1621 | 19.88 | 3.22
88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 16.45 | 3.73
COTAÇÃO |  | BUCHA DE NYLON S8 COM ABA | UN | 1 | 0.11 | 0.11
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 7.06
QUADRO DE COTAÇÕES - BUCHA DE NYLON S8
|  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-02-23 |  | BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | (65) 3027-9000 |  | 07.624.206/0001-31 | 0.07
2022-03-01 |  | MULTIPADRÃO | (65) 2123-2600 |  | 04.220.944/0001-25 | 0.16
2022-02-28 |  | TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA | (65) 3321-0009 |  | 15.987.913/0001-10 | 0.11
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 0.11
COMPOSIÇÃO |  | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA |  |  |  | UN
(REF.: 10728/ORSE - Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA))
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 20.71 | 3.1
88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.23 | 2.58
COTAÇÃO |  | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA | UN | 1 | 24.48 | 24.48
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 30.16
QUADRO DE COTAÇÕES - CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA
|  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-02-23 |  | BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | (65) 3027-9000 |  | 07.624.206/0001-31 | 21.46
2022-02-28 |  | TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA | (65) 3321-0009 |  | 15.987.913/0001-10 | 27.5
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 24.48
COMPOSIÇÃO |  | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE DE ATÉ 50 MM2 |  |  |  | UN
(REF.: 09048/ORSE - E Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio))
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 20.71 | 3.1
88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.23 | 2.58
COTAÇÃO |  | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE DE ATÉ 50 MM2 | UN | 1 | 31.64 | 31.64
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 37.32
QUADRO DE COTAÇÕES - CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE DE ATÉ 50 MM2
|  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-02-23 |  | BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | (65) 3027-9000 |  | 07.624.206/0001-31 | 43.28
2022-02-28 |  | TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA | (65) 3321-0009 |  | 15.987.913/0001-10 | 20
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 31.64
COMPOSIÇÃO |  | CURVA HORIZONTAL 90º BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" |  |  |  | UN
(REF.: 11811/ORSE - Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 1" x 1/4")
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 20.71 | 3.72
COTAÇÃO |  | CURVA HORIZONTAL 90º BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | UN | 1 | 11.26 | 11.26
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 14.98
QUADRO DE COTAÇÕES - CURVA HORIZONTAL 90º BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-02-23 |  | BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | (65) 3027-9000 |  | 07.624.206/0001-31 | 6.02
2022-02-28 |  | TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA | (65) 3321-0009 |  | 15.987.913/0001-10 | 16.5
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 11.26
COMPOSIÇÃO |  | CURVA VERTICAL 90º BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" |  |  |  | UN
(REF.: 11811/ORSE - Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 1" x 1/4")
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 20.71 | 3.72
COTAÇÃO |  | CURVA VERTICAL 90º BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | UN | 1 | 6.33 | 6.33
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 10.05
QUADRO DE COTAÇÕES - CURVA VERTICAL 90º BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-02-23 |  | BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | (65) 3027-9000 |  | 07.624.206/0001-31 | 6.33
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 6.33
COMPOSIÇÃO |  | MINICAPTOR DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3000 MM, FIXAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  | UN
(REF.: 11811/ORSE - Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 1" x 1/4")
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 20.71 | 3.72
COTAÇÃO |  | MINICAPTOR DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3000 MM | UN | 1 | 18.04 | 18.04
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 21.76
QUADRO DE COTAÇÕES - MINICAPTOR DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3000 MM
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-02-23 |  | BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | (65) 3027-9000 |  | 07.624.206/0001-31 | 18.04
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 18.04
COMPOSIÇÃO |  | PARAFUSO INOX AUTOPERFURANTE SEXTAVADO 12X1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UN
(REF.: 11039/ORSE - Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 20.71 | 0.2
COTAÇÃO |  | PARAFUSO INOX AUTOPERFURANTE SEXTAVADO 12X1" | UN | 1 | 0.9 | 0.9
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 1.1
QUADRO DE COTAÇÕES - PARAFUSO INOX AUTOPERFURANTE SEXTAVADO 12X1"
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-02-28 |  | TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA | (65) 3321-0009 |  | 15.987.913/0001-10 | 0.9
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 0.9
COMPOSIÇÃO |  | PORCA SEXTAVADA INOX 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UN
(REF.: 11039/ORSE - Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 20.71 | 0.2
COTAÇÃO |  | PORCA SEXTAVADA INOX 1/4" | UN | 1 | 0.82 | 0.82
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 1.02
QUADRO DE COTAÇÕES - PARAFUSO INOX AUTOPERFURANTE SEXTAVADO 12X1"
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-03-01 |  | PETEL CBA | (65) 3634-1717 |  | 22.760.075/0001-03 | 0.82
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 0.82
COMPOSIÇÃO |  | SELANTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UN
(REF.: 08456/ORSE - Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 20.71 | 3.72
COTAÇÃO |  | SELANTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL | KG | 0.1 | 44.405 | 4.44
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 8.16
QUADRO DE COTAÇÕES - PARAFUSO INOX AUTOPERFURANTE SEXTAVADO 12X1"
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-02-23 |  | BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | (65) 3027-9000 |  | 07.624.206/0001-31 | 42.61
2022-02-28 |  | TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA | (65) 3321-0009 |  | 15.987.913/0001-10 | 46.2
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 44.405
COMPOSIÇÃO |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, 316X158 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |  |  |  | UN
(REF.: 12884/ORSE - Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, com seta indicativa de sentido (esuqerda ou direita) de saída de emergência - Placa S2 )
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.02 | 3.2
37558 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 39.84 | 39.84
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 43.04
COMPOSIÇÃO |  | PLACA DE SINALIZACAO DO EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, 224X224 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |  |  |  | UN
(REF.: 12138/ORSE - Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.02 | 3.2
37556 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 24.71 | 24.71
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 27.91
COMPOSIÇÃO |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 300X400 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |  |  |  | UN
(REF.: 12138/ORSE - Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.02 | 3.2
COTAÇÃO |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 300X400 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 1 | 88.84 | 88.84
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 92.04
QUADRO DE COTAÇÕES - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 300X400 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-02-28 |  | ENFOQUE VISUAL | (11) 4972-4933 |  | 53.982.666/0001-59 | 88.84 | 49,90 + Frete (38,94) | https://enfoquevisual.com.br/products/m1-sinalizacao-de-emergencia-sistemas-de-seguranca-contra-incendio-fotoluminescente-elx-082?variant=4756276084766&currency=BRL&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKcx8XKrU-w8fQm05ShcTKHN9H384rbISJLrFRqYm1QfYC2t1Og6dFcaAmiiEALw_wcB
2022-02-28 |  | PLACAS SHOP | (35) 3222-1000 |  | 14.347.282/0001-02 | 89.3 | 31,20 + Frete (58,10) | https://www.placasshop.com.br/produtos/FL522/
2022-02-28 |  | R&A EXTINTORES | (11) 3982-4952 |  | 14.314.086/0001-31 | 70.39 | 34,99 + Frete (35,40) | https://www.raextintores.com.br/placa-indicativa-m1-h?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKdqAKpa6n0O5OBk4pcQu2qmAEvN_GfG_tNDft8vgQVPW6RweEmVUb4aAq2IEALw_wcB
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 88.84
COMPOSIÇÃO |  | ADESIVO PARA PISO SINALIZAÇÃO EXTINTOR-APLICAÇÃO EXTERNA OU INTERNA |  |  |  | UN
(REF.: 12138/ORSE - Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm)
CÓDIGO |  | COMPOSIÇÃO/MÃO DE OBRA/INSUMO | UND | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.02 | 3.2
COTAÇÃO |  | ADESIVO PARA PISO SINALIZAÇÃO EXTINTOR-APLICAÇÃO EXTERNA OU INTERNA | UN | 1 | 127.34 | 127.34
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 130.54
QUADRO DE COTAÇÕES - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 300X400 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
DATA |  | FORNECEDOR | FONE |  | CNPJ | VALOR UNIT.
2022-02-28 |  | ENFOQUE VISUAL | (11) 4972-4933 |  | 53.982.666/0001-59 | 124.94 | 86,00 + Frete (38,94) | https://enfoquevisual.com.br/products/e17-sinalizacao-de-incendio-e-alarme-sinalizacao-de-solo-para-equipamento-de-combate-a-incendio-elx-069?_pos=31&_sid=d73066c32&_ss=r
2022-02-28 |  | TACFIX | (47) 3337-6142 |  | 15.794.896/0001-03 | 127.34 | 49,90 + Frete (77,44) | https://www.tacfix.com.br/adesivo-sinalizacao-extintor-1x1m/p
2022-02-28 |  | ISINALIZA | (11) 93004-1270 |  | 82.962.127/0001-56 | 156.85 | 59,99 + Frete (96,86) | https://www.isinaliza.com/adesivo-de-piso-solo-demarcacao-de-extintor--100x100cm-/p
VALOR ATACADO MEDIANA | [5 empty] | 127.34

## MEMORIAL CALC.
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: | NAC - SENAR |  | REF.: | SINAPI-MT DES_MAR/2022
ENDEREÇO: | AVENIDA TRANCEDO NEVES, LOTE 08/10A, QUADRA 33
MUNICÍPIO: | NOVA UBIRATÃ - MT |  | BDI: | 0.25707
ASSUNTO: | OBRA NOVA
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | UNID. | QTD.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | CONSIDERANDO 03 HORAS DIÁRIAS EM 22 DIAS PARA 06 MESES = 396 H | H | 396
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | CONSIDERANDO O PERÍODO DA OBRA EM 06 MESES | MÊS | 6
SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | MODELO 2,50 X 1,25 M (CONFORME O MANUAL DE PLACAS DISPONIBILIZADO PELA SECID - SECRETARIA DE CIDADES - MT) | M2 | 3.125
2.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CONSIDERADO O PERÍMETRO DO TERRENO: 86,00 M X ALTURA 2,20 M = 189,20 M² | M2 | 189.2
2.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO). | 1 UNIDADE | UN | 1
2.4 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 1 UNIDADE | UN | 1
2.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | CONSIDERADO A ÁREA DO TERRENO = 352,00 M² | M2 | 352
2.6 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | CONSIDERADO A ÁREA DO TERRENO = 352,00 M² | M2 | 352
2.7 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL = 176,86 M2 | M | 176.86
INFRAESTRUTURA - SAPATAS/VIGAS BALDRAMES
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | Foi considerado 10 cm para cada lado da largura de cada viga baldrame x altura = 40,38 m² x 0,30 m = 12,11 m³ | M3 | 12.11
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | Foi considerado 10 cm para cada lado da largura de cada sapata x altura = 29,12 m² x 1,50 m = 43,68 m³ | M3 | 43.68
3.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Foi considerado 10 cm para cada lado da largura de cada viga baldrame e 10 cm para cado lado da sapata = 40,38 m² + 29,12 m² = 69,50 m² | M2 | 69.5
3.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | Foi considerado a área de escavação das Vigas Baldrames e Sapatas, menos a área de concreto = (12,11 + 43,68) - 12,90 = 36,44 m³ | M3 | 42.89
3.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | Foi considerado 10 cm para cada lado da largura de cada sapata = 29,12 m² | M2 | 29.12
3.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | M2 | 47.8
3.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | M2 | 89.2
3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | KG | 380.4
3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | KG | 170.3
3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | KG | 44.5
3.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | KG | 140.1
3.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | VIGAS BALDRAMES X ALTURA = (0,30+0,18+0,30) * (68,40 + 23,20 + 19,50 + 10,00 + 10,00 + 5,10 + 7,70 + 20,15 + 19,95 + 6,40 + 21,80) = 165,52 m² | M2 | 165.516
3.13 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | M3 | 12.9
3.14 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | IGUAL VOLUME CONCRETO | M3 | 12.9
SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES
4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | M2 | 77.2
4.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | M2 | 171.7
4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | KG | 471.9
4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | KG | 65.4
4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | KG | 309.5
4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | KG | 454.9
4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | KG | 212.2
4.8 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | M2 | 172.23
4.9 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | M3 | 4.3
4.10 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO) | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL (APENAS VIGAS = 13,79 M³) | M2 | 20.3
ALVENARIA
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | EDIFICAÇÃO: 369,02 + MURETA 19,43 + MURO 320,88 = 709,33 M² | M2 | 709.33
5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | J1 (1,00+0,15+0,15)*2 + J2 (1,50+0,15+0,15)*2 = 6,2 M | M | 6.2 | 15 cm para cada lado | J1, J2
5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | J3 (2,00+0,20+0,20)*3 + J4 (4,00+0,20+0,20)*1 + J5 (3,00+0,20+0,20)*3 = 21,80 M | M | 21.8 | 20 cm para cada lado | J3, J4, J5
5.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | P2 (0,80+0,10+0,10)*3 + P3 (0,90+0,10+0,10)*1 + P4 (1,00+0,10+0,10)*2 + P5 (0,80+0,10+0,10)*3 + P6 (1,00+0,10+0,10)*1 + P8 (1,00+0,10+0,10)*1 = 11,90 M | M | 11.9 | 10 cm para cada lado | P2, P3, P4, P5, P6, P8
5.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | P1 (4,10+0,20+,0,20)*1 + P7 (2,20+0,20+0,20)*1 = 7,10 M | M | 7.1 | 20 cm para cada lado | P1, P7
5.6 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | J1 (1,00+0,45+0,45)*2 + J2 (1,50+0,45+0,45)*2 = 6,2 M | M | 8.6 | 45 cm para cada lado | J1, J2
5.7 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | J3 (2,00+0,60+0,60)*3 + J4 (4,00+0,60+0,60)*1 + J5 (3,00+0,60+0,60)*3 = 21,80 M | M | 27.4 | 60 cm para cada lado | J3, J4, J5
5.8 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIUDO, E=3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | BANH. FEM: (0,688 + 2,646) + BANH MASC.: (0,284 + 2,70 + 0,48 + 0,48) = 7,28 M² | M2 | 7.278
5.9 | GRADIL, ESTRUTURADO POR TUBOS RETANGULARES DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIMENSÃO 15X15 CM, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). | (25,43 + 23,80 + 2,04 + 14,78) = 66,05 M² | M2 | 66.05
ESQUADRIAS E VIDROS
6.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | J1 (1,20x0,60)*2 + J2 (1,50*0,60)*2 = 3,24 M² | M2 | 3.24 |  | J1, J2
6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | J3 (2,00x1,10)*3 + J4 (4,00x1,60)*1 + J5 (3,00x1,60)*3 = 27,40 M² | M2 | 27.4 |  | J3, J4, J5
6.3 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. | P1 (4,10X2,10) = 8,61 M² | M2 | 8.61 |  | P1
6.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | P2 | UN | 3 |  | P3
6.5 | PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA, 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE BATENTE) | P3 | UN | 1 |  | P3
6.6 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | P4 | UN | 2 |  | P4
6.7 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | P5 (0,80x1,80)*3 + P6 (1,00X2,10)*1 + P8 (1,00X1,00)*1 = 7,42 M² | M2 | 7.42 |  | P5, P6, P8
6.8 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | P7 (2,20X2,10)*1 = 4,62 M² | M2 | 4.62 |  | P7
6.9 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | PORTÕES DE ENTRADA (1,20 + 3,00 + 1,20)*2,20 = 11,88 M² | M2 | 11.88
COBERTURA
7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO | KG | 204
7.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | IGUAL A ÁREA DE COBERTURA: 31,80 + 113,01 + 5,52 + 1,12 = 151,55 M² | M2 | 151.45
7.3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 31,80 + 113,01 + 5,52 + 1,12 = 151,55 M² | M2 | 151.45
7.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 5,00 + 3,80 + 0,70 + 20,70 = 30,20 M | M | 30.2
7.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | (6,36 + 6,36 + 5,00) + (5,45 + 5,45) + (1,45 + 1,45) + (0,70 + 1,60 + 1,60) = 35,42 M | M | 35.42
7.6 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | EDIFICAÇÃO: (24,80 + 47,90 + 8,00 + 6,70) + MURO (51,09 + 37,13 + 39,82) = 215,44 M | M | 215.44
IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | (1,00 x 3,70) = 3,70 M² | M2 | 3.7
8.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | (1,00 x 3,70) = 3,70 M² | M2 | 3.7
8.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | (1,00 x 3,70) = 3,70 M² | M2 | 3.7
REVESTIMENTOS INTERNOS/EXTERNOS
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | EDIFICAÇÃO 302,40 + MURO 641,76 + MURETA 38,86 = 983,02 M² | M2 | 983.02
9.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | EDIFICAÇÃO 433,68 = 433,68 M² | M2 | 433.68
9.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | IGUAL A SOMA DAS ÁREAS DO CHAPISCO = 983,02 + 433,68 = 1.416,70 M² | M2 | 1416.7
9.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | BANHO PCD (1,85+1,85+2,00+2,00)*2,80 - (1,00*0,60 + 0,90*2,10) + BANHO ADM (1,20+1,20+2,00+2,00)*2,80 - (1,00*0,60 + 0,80*2,10) = | M2 | 34.71
9.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | BANHO FEM (2,00+2,00+3,00+3,00)*2,80 - (1,50*0,60 + 0,80*2,10) + BANHO MASC (2,00+2,00+3,00+3,00)*2,80 - (1,50*0,60 + 0,80*2,10) + COZINHA (5,00+5,00+6,60+6,60)*2,80 - (1,00*2,10 + 1,00*2,10 + 4,00*1,60) = 25,42 + 25,42 + 54,36 = 105,20 M² | M2 | 105.2
FORROS
10.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | CIRCULAÇÃO: 19,14 + SALA DE AULA 30 PESSOAS: 50,45 + SALA ADM: 26,56 = | M2 | 96.15
10.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO RU, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. | COZINHA: 33,00 + BANH. FEM.: 6,00 + BANH. MASC.: 6,00 + BANH. PCD: 3,70 + BANH. ADM: 2,40 + MARQUISE 1: 6,46 + MARQUISE 2: 3,70 = | M2 | 61.26
PINTURA
11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SOMAS DAS ÁRES DE EMBOÇO + FORRO: 1.416,70 + 157,41 = 1.574,11 M² | M2 | 1574.11 | Interno, Externo e Forro
11.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | IGUAL ÁREA DO FORRO (96,15 + 61,26) = 157,41 M² | M2 | 157.41
11.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | (8,85+3,8+4,2+1,85+0,9+0,90+3,50+6,25+5,70+5,70+5,70+8,85+5,20+5,70)*3,40 | M2 | 228.14
11.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | IGUAL ÁREA DO FORRO (96,15 + 61,26) = 157,41 M² | M2 | 157.41
11.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | (8,85+3,8+4,2+1,85+0,9+0,90+3,50+6,25+5,70+5,70+5,70+8,85+5,20+5,70)*3,40 | M2 | 228.14
11.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | COR VERDE FOLHA: 68,37 + COR CAIXA DE PANDORA: 495,37 = 563,68 M² | M2 | 563.68
PISO
12.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | COZINHA: 33,00 + BANH FEM.: 6,00 + BANH MASC.: 6,00 + CIRCULAÇÃO: 19,14 + BANH PCD: 3,70 + SALA DE AULA 30 PESSOAS: 50,45 + BANH ADM: 2,40 + SALA ADM: 26,56 = 147,25 M² | M2 | 147.25
12.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 17,76 + 31,74 + 29,88 + 8,82 + 12,24 + 15,00 + 18,31 + 13,32 = 147,07 M² | M2 | 147.07
12.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | BANHO PCD: 3,70 + BANHO ADM: 2,40 = 6,10 M² | M2 | 6.1
12.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | BANHO FEM E BANHO MASC.: 6,00*2 = 12,00 M² | M2 | 12
12.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | COZINHA: 33,00 + CIRCULAÇÃO: 19,14 + SALA DE AULA 30 PESSOAS: 50,45 + SALA ADM: 26,56 = 129,15 M² | M2 | 129.15
12.6 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | ÁREA DE PLANTIO DE GRAMA X 5 CM = 1.495,14 X 0,05 = 74,76 M³ | M3 | 74.757
12.7 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | 1.330,85 + 150,97 + 13,32 = 1.495,14 M² | M2 | 1495.14
ACABAMENTOS
13.1 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | CIRCULAÇÃO: (21,30 - 1,00 - 0,80 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 4,10) + SALA DE AULA 30 PESSOAS: (29,10 - 1,00) + SALA ADM: (21,80 - 0,80 - 2,20) = 59,60 M | M | 59.6
13.2 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 3,0 CM | P1: (4,10*1) + P2: (0,80*3) + P3: (0,90*1) + P4: (1,00*2) + P5: (0,80*3) + P6: (1,00*1) + P7: (2,20*1) + P8: (1,00*1) = 16 M | M | 16
13.3 | PEITORIL EM MÁRMORE CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | J1: (1,00*2) + J2: (1,50*2) + J3: (2,00*3) + J4: (4,00*1) + J5: (3,00*3) = 24 M | M | 24
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 22
14.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 15
14.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 8
14.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 43
14.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | M | 430.4
14.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | M | 469.9
14.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | M | 54.8
14.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | M | 57.5
14.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | M | 43.5
14.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 4
14.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 3
14.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 2
14.13 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 22
14.14 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 7
14.15 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 8
14.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 6
14.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 1
14.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 2
14.19 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 3
14.20 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 3
14.21 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 1
14.22 | DISPOSITIVO TETRAPOLAR DR 63 A, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 1
14.23 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | M | 297.2
14.24 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 6
14.25 | REFLETOR LED EXTERNO 30 W | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 6
14.26 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 49
14.27 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 1
14.28 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, PADRÃO ENERGISA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2, DISJUNTOR 100A, INCLUSO POSTE DE CONCRETO, CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO COM HASTE INCLUSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO ELÉTRICO | UN | 1
14.29 | KIT DE ALARME INTELBRAS COM 13 SENSORES COM MONITORAMENTO SEM FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CONFORME SOLICITAÇÃO | UN | 1
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 1
15.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 1
15.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 1
15.4 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 1
15.5 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 1
15.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | M | 95.2
15.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 2
15.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 7
15.9 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 3
15.10 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 2
15.11 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 1
15.12 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 6
15.13 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 2
15.14 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 16
15.15 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 5
15.16 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 3
15.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 26
15.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 4
15.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 9
15.20 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 1
15.21 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 6
15.22 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 2
15.23 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | M | 6.3
15.24 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | M | 22.8
15.25 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 11
15.26 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 3
15.27 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 4
15.28 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 6
15.29 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 1
15.30 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 8
15.31 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 1
15.32 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO HIDRÁULICO | UN | 2
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
16.1 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 1
16.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 4
16.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 2
16.4 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA ROTATIVA EM INOX | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 5
16.5 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 2
16.6 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 5
16.7 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 4
16.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 4
16.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 4
16.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 5
16.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 4
16.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 6
16.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 10
16.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 5
16.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 4
16.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 1
16.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 1
16.18 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 3
16.19 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 1
16.20 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 2
16.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | M | 105.5
16.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | M | 10.8
16.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | M | 19.7
16.24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | M | 18.8
16.25 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | M | 11.7
16.26 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 4
16.27 | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI 75MM | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 1
16.28 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 4
16.29 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 1
16.30 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO, DIÂM = 50 MM | QUANTITATIVO RETIRADO LISTA PROJETO SANITÁRIO | UN | 4
16.31 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | FOI UTILIZADO COMPOSIÇÃO MAIS PROXIMA AO PROJETO SANITÁRIO | UN | 1
16.32 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | FOI UTILIZADO COMPOSIÇÃO MAIS PROXIMA AO PROJETO SANITÁRIO | UN | 1
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
17.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, INCLUSO FRONTÃO E SAIA DE BANCADA | COZINHA: (2,70*0,60) + (2,70*0,10) + BANH. FEM (0,90*0,50) + (0,90+0,90)*0,10 + BANH. MASC (0,90*0,50) + (0,90+0,90)*0,10 = 3,15 M² | M2 | 3.15
17.2 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | COZINHA 2 UD | UN | 2
17.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | UN | 4
17.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | UN | 1
17.5 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | UN | 2
17.6 | TORNEIRA DE JARDIM 3/4'', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CONFORME PROJETO HIDRÁULICO | UN | 4
17.7 | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO | CONFORME PROJETO HIDRÁULICO | UN | 5
17.8 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BANH. FEM E BANH. MASC. | UN | 2
17.9 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BANH. ADM | UN | 1
17.10 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO SUSPENSO, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | BANH. PCD | UN | 1
17.11 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | COZINHA | UN | 2
17.12 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | BANH. PCD 2 UD | UN | 2
17.13 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BANH. PCD 2 UD | UN | 2
17.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BANH. PCD 2 UD | UN | 2
SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
18.1 | ABRAÇADEIRA PVC TIPO "D" DE 3/4'' | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | UN | 30
18.2 | ARRUELA DE VEDAÇÃO 1/4" | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | UN | 200
18.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/4" | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | M | 135
18.4 | FIXAÇÃO UTILIZANDO BUCHA DE NYLON S6 | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | UN | 100
18.5 | FIXAÇÃO UTILIZANDO BUCHA DE NYLON S8 | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | UN | 50
18.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | M | 50
18.7 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | M | 100
18.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | UN | 2
18.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | UN | 7
18.10 | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE DE ATÉ 50 MM2 | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | UN | 7
18.11 | CURVA HORIZONTAL 90º BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | UN | 10
18.12 | CURVA VERTICAL 90º BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | UN | 12
18.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | M | 21
18.14 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | UN | 21
18.15 | MINICAPTOR DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3000 MM, FIXAÇÃO HORIZONTAL | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | UN | 13
18.16 | PARAFUSO INOX AUTOPERFURANTE SEXTAVADO 12X1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | UN | 200
18.17 | PORCA SEXTAVADA INOX 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | UN | 250
18.18 | SELANTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CONFORME LISTA MATERIAIS PROJETO SPDA | UN | 5
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
19.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | UN | 3
19.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | UN | 2
19.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, 316X158 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | UN | 5
19.4 | PLACA DE SINALIZACAO DO EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, 224X224 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | UN | 2
19.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 300X400 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | UN | 1
19.6 | ADESIVO PARA PISO SINALIZAÇÃO EXTINTOR-APLICAÇÃO EXTERNA OU INTERNA | ÁREA DOS EXTINTORES: (1,00 X 1,00)* 2 UD = 2 M² | M2 | 2
OUTROS SERVIÇOS
20.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | CONFORME QUANTITATIVOS ANTERIORES | M2 | 147.25
20.2 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | CONFORME QUANTITATIVOS ANTERIORES | M2 | 139.91
20.3 | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | CONFORME QUANTITATIVOS ANTERIORES | M2 | 7.278
20.4 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | CONFORME QUANTITATIVOS ANTERIORES | UN | 2
20.5 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | CONFORME QUANTITATIVOS ANTERIORES | UN | 2
20.6 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | CONFORME QUANTITATIVOS ANTERIORES | UN | 7
20.7 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | CONFORME QUANTITATIVOS ANTERIORES | M2 | 3.15
20.8 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | CONFORME QUANTITATIVOS ANTERIORES | M2 | 30.64
20.9 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | CONFORME QUANTITATIVOS ANTERIORES | M2 | 6
20.10 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | CONFORME QUANTITATIVOS ANTERIORES | M2 | 12.04
20.11 | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | CONFORME QUANTITATIVOS ANTERIORES | M2 | 8.61

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | NAC - SENAR | [13 empty] | REF.: | SINAPI-MT DES_MAR/2022
ENDEREÇO: | AVENIDA TRANCEDO NEVES, LOTE 08/10A, QUADRA 33
MUNICÍPIO: | NOVA UBIRATÃ - MT | [13 empty] | BDI: | 25.71%
ASSUNTO: | OBRA NOVA
ITEM | ETAPA | VL. TOTAL | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | 150 DIAS | % | 180 DIAS | % | TOTAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 70016.16 | 8.294% | 11902.7472 | 17% | 11902.7472 | 17% | 11902.7472 | 17% | 11902.7472 | 17% | 11902.7472 | 17% | 10502.424 | 15% | 100%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 38895.29 | 4.608% | 38895.29 | 100% | [10 empty] | 100%
3.0 | INFRAESTRUTURA - SAPATAS/VIGAS BALDRAMES | 57316.4 | 6.79% | 28658.2 | 50% | 28658.2 | 50% | [8 empty] | 100%
4.0 | SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 136676.07 | 16.19% |  |  | 68338.035 | 50% | 68338.035 | 50% | [6 empty] | 100%
5.0 | ALVENARIA | 91140.03 | 10.8% |  |  | 27342.009 | 30% | 54684.018 | 60% | 9114.003 | 10% |  |  |  |  | 100%
6.0 | ESQUADRIAS E VIDROS | 60120.42 | 7.122% | [6 empty] | 30060.21 | 50% | 30060.21 | 50% |  |  | 100%
7.0 | COBERTURA | 77139.75 | 9.138% |  |  |  |  | 23141.925 | 30% | 53997.825 | 70% |  |  |  |  | 100%
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 735.36 | 0.08711% |  |  |  |  | 588.288 | 80% | 147.072 | 20% |  |  |  |  | 100%
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS/EXTERNOS | 73367.09 | 8.691% |  |  | 7336.709 | 10% | 36683.545 | 50% | 29346.836 | 40% |  |  |  |  | 100%
10.0 | FORROS | 8374.15 | 0.992% | [6 empty] | 6699.32 | 80% | 1674.83 | 20% |  |  | 100%
11.0 | PINTURA | 30996.88 | 3.672% | [8 empty] | 24797.504 | 80% | 6199.376 | 20% | 100%
12.0 | PISO | 97577.29 | 11.56% | [6 empty] | 29273.187 | 30% | 58546.374 | 60% | 9757.729 | 10% | 100%
13.0 | ACABAMENTOS | 8991.89 | 1.065% | [8 empty] | 8991.89 | 100% |  |  | 100%
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 28187.2 | 3.339% | 2818.72 | 10% | 2818.72 | 10% | 4228.08 | 15% | 8456.16 | 30% | 8456.16 | 30% | 1409.36 | 5% | 100%
15.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 7974.8 | 0.9447% | 797.48 | 10% | 797.48 | 10% | 1196.22 | 15% | 2392.44 | 30% | 2392.44 | 30% | 398.74 | 5% | 100%
16.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 24376.21 | 2.888% | 2437.621 | 10% | 2437.621 | 10% | 3656.4315 | 15% | 7312.863 | 30% | 7312.863 | 30% | 1218.8105 | 5% | 100%
17.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 10641.35 | 1.261% | [8 empty] | 6384.81 | 60% | 4256.54 | 40% | 100%
18.0 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA | 19040.55 | 2.256% | [8 empty] | 9520.275 | 50% | 9520.275 | 50% | 100%
19.0 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1360.78 | 0.1612% | [10 empty] | 1360.78 | 100% | 100%
20.0 | OUTROS SERVIÇOS | 1219.46 | 0.1445% | [10 empty] | 1219.46 | 100% | 100%
VALOR TOTAL |  | 844147.13 | 100% | 85510.0582 | 10.13% | 149631.5212 | 17.73% | 204419.2897 | 24.22% | 188702.6632 | 22.35% | 170040.1032 | 20.14% | 45843.4945 | 5.431% | 100%
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 85510.0582 | 10.13% | 235141.5794 | 27.86% | 439560.8691 | 52.07% | 628263.5323 | 74.43% | 798303.6355 | 94.57% | 844147.13 | 100%

## BDI
BDI
OBRA: | NAC - SENAR | REF.: | SINAPI-MT DES_MAR/2022
ENDEREÇO: | AVENIDA TRANCEDO NEVES, LOTE 08/10A, QUADRA 33
MUNICÍPIO: | NOVA UBIRATÃ - MT | BDI: | 25.71%
ASSUNTO: | OBRA NOVA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 6.36 | MAX | MIN
1.1 | Administração Central |  | 4 | 5.5 | 3 | 0.04
1.2 | Despesas Financeiras |  | 0.59 | 1.39 | 0.59 | 0.0059
1.3 | Riscos |  | 0.97 | 1.27 | 0.97 | 0.0097
1.4 | Seguros e Garantias |  | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.008
2.0 | LUCRO |  | 6.16
2.1 | Lucro Operacional |  | 6.16 | 8.96 | 6.16 | 0.0616
3.0 | TRIBUTOS |  | 10.15 |  |  | 0.1015
3.1 | **ISS |  | 2 |  |  | 0.02
3.2 | Cofins |  | 3 |  |  | 0.03
3.3 | Pis |  | 0.65 |  |  | 0.0065
3.4 | Contribuição Previdênciária - Lei N° 13161/2015 |  | 4.5 |  |  | 0.045
**ISS - Repassado pelo município
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário (contemplando) | [5 empty] | 25.7072
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  | 25.7072
VALOR DA OBRA |  |  | 844147.13
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
co
co
BDI
BDI=((1+AC+R+S+G)(1+DF)(1+L))/((1−I))−1

## Planilha SMS
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT.
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 396
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 3.125
2.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 189.2
2.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UN | 1
2.4 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1
2.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 352
2.6 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 352
2.7 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 176.86
3.0 | INFRAESTRUTURA - SAPATAS/VIGAS BALDRAMES
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 12.11
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 43.68
3.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 69.5
3.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 42.89
3.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 29.12
3.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 47.8
3.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 89.2
3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 380.4
3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 170.3
3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 44.5
3.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 140.1
3.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 165.516
3.13 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 12.9
3.14 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 12.9
4.0 | SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES
4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 77.2
4.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 171.7
4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 471.9
4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 65.4
4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 309.5
4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 454.9
4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 212.2
4.8 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 172.23
4.9 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 4.3
4.10 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO) | M2 | 20.3
5.0 | ALVENARIA
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 709.33
5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6.2
5.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 21.8
5.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11.9
5.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.1
5.6 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 8.6
5.7 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 27.4
5.8 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIUDO, E=3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | M2 | 7.278
5.9 | GRADIL, ESTRUTURADO POR TUBOS RETANGULARES DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIMENSÃO 15X15 CM, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). | M2 | 66.05
6.0 | ESQUADRIAS E VIDROS
6.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.24
6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 27.4
6.3 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. | M2 | 8.61
6.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3
6.5 | PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA, 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE BATENTE) | UN | 1
6.6 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2
6.7 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 7.42
6.8 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 4.62
6.9 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | M2 | 11.88
7.0 | COBERTURA
7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 204
7.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 151.45
7.3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 151.45
7.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 30.2
7.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 35.42
7.6 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 215.44
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 3.7
8.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 3.7
8.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 3.7
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS/EXTERNOS
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 983.02
9.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 433.68
9.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 1416.7
9.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 34.71
9.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 105.2
10.0 | FORROS
10.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 96.15
10.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO RU, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. | M2 | 61.26
11.0 | PINTURA
11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1574.11
11.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 157.41
11.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 228.14
11.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 157.41
11.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 228.14
11.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 563.68
12.0 | PISO
12.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 147.25
12.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 147.07
12.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 6.1
12.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 12
12.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 129.15
12.6 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | M3 | 74.757
12.7 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | M2 | 1495.14
13.0 | ACABAMENTOS
13.1 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 59.6
13.2 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 3,0 CM | M | 16
13.3 | PEITORIL EM MÁRMORE CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 24
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22
14.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15
14.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8
14.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43
14.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 430.4
14.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 469.9
14.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 54.8
14.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57.5
14.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 43.5
14.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
14.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3
14.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
14.13 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22
14.14 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7
14.15 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8
14.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6
14.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
14.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
14.19 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3
14.20 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3
14.21 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
14.22 | DISPOSITIVO TETRAPOLAR DR 63 A, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA | UN | 1
14.23 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 297.2
14.24 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6
14.25 | REFLETOR LED EXTERNO 30 W | UN | 6
14.26 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 49
14.27 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
14.28 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, PADRÃO ENERGISA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2, DISJUNTOR 100A, INCLUSO POSTE DE CONCRETO, CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO COM HASTE INCLUSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
14.29 | KIT DE ALARME INTELBRAS COM 13 SENSORES COM MONITORAMENTO SEM FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
15.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | UN | 1
15.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
15.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
15.4 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
15.5 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1
15.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 95.2
15.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2
15.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7
15.9 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3
15.10 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2
15.11 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1
15.12 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6
15.13 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2
15.14 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16
15.15 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5
15.16 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3
15.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26
15.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4
15.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9
15.20 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1
15.21 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6
15.22 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2
15.23 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6.3
15.24 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 22.8
15.25 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11
15.26 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3
15.27 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4
15.28 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6
15.29 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1
15.30 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8
15.31 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1
15.32 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2
16.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
16.1 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1
16.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4
16.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2
16.4 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA ROTATIVA EM INOX | UN | 5
16.5 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
16.6 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5
16.7 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4
16.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4
16.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4
16.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5
16.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4
16.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6
16.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10
16.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5
16.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4
16.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1
16.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1
16.18 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 3
16.19 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1
16.20 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2
16.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 105.5
16.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10.8
16.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 19.7
16.24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18.8
16.25 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11.7
16.26 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4
16.27 | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI 75MM | UN | 1
16.28 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4
16.29 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 1
16.30 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO, DIÂM = 50 MM | UN | 4
16.31 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1
16.32 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1
17.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
17.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, INCLUSO FRONTÃO E SAIA DE BANCADA | M2 | 3.15
17.2 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
17.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
17.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
17.5 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
17.6 | TORNEIRA DE JARDIM 3/4'', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
17.7 | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO | UN | 5
17.8 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
17.9 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
17.10 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO SUSPENSO, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
17.11 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
17.12 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
17.13 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
17.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
18.0 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
18.1 | ABRAÇADEIRA PVC TIPO "D" DE 3/4'' | UN | 30
18.2 | ARRUELA DE VEDAÇÃO 1/4" | UN | 200
18.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/4" | M | 135
18.4 | FIXAÇÃO UTILIZANDO BUCHA DE NYLON S6 | UN | 100
18.5 | FIXAÇÃO UTILIZANDO BUCHA DE NYLON S8 | UN | 50
18.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 50
18.7 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100
18.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 2
18.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA | UN | 7
18.10 | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE DE ATÉ 50 MM2 | UN | 7
18.11 | CURVA HORIZONTAL 90º BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | UN | 10
18.12 | CURVA VERTICAL 90º BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | UN | 12
18.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21
18.14 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 21
18.15 | MINICAPTOR DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3000 MM, FIXAÇÃO HORIZONTAL | UN | 13
18.16 | PARAFUSO INOX AUTOPERFURANTE SEXTAVADO 12X1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 200
18.17 | PORCA SEXTAVADA INOX 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 250
18.18 | SELANTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
19.0 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
19.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3
19.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2
19.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, 316X158 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 5
19.4 | PLACA DE SINALIZACAO DO EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, 224X224 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 2
19.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 300X400 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 1
19.6 | ADESIVO PARA PISO SINALIZAÇÃO EXTINTOR-APLICAÇÃO EXTERNA OU INTERNA | M2 | 2
20.0 | OUTROS SERVIÇOS
20.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 147.25
20.2 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 139.91
20.3 | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 7.278
20.4 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 2
20.5 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 2
20.6 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 7
20.7 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | M2 | 3.15
20.8 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 30.64
20.9 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 6
20.10 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | M2 | 12.04
20.11 | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | M2 | 8.61